{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["项目明细表"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"项目明细表","index":0,"n_rows":26,"n_cols":20,"rows_kept":26,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,19],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,9,2,12],[2,13,3,13],[2,14,2,15],[2,16,3,16],[2,17,3,17],[2,18,3,18],[2,19,3,19]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件："]
["萧县2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表"]
["项目类别","项目名称","建设性质","主管部门","实施单位和责任人","实施地点","实施期限","建设任务和补助标准（内容及规模）","资金规模（万元）","财政衔接资金",{"$nulls":3},"其它资金","受益对象",null,"绩效目标","群众参与","带贫减贫机制情况","备注"]
[{"$nulls":9},"中央","省级","市级","县级",null,"受益\n户数","受益\n人数"]
[null,"合计",{"$nulls":6},{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"}]
["一、基础设施建设项目",{"$nulls":7},{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"}]
["（一）以工代赈",{"$nulls":7},{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"}]
["（二）农村道路建设",{"$nulls":7},289,null,289]
[null,"石林乡“进村入户”道路商砼、石子采购项目","改建","县交通局","石林乡\n杨超峰","石林乡石林村、崔阁村、陶楼村、李庄村、朱大楼村、魏楼村","2021年7月-10月","采购商砼约5480方、石子约1760方，用于实施进村入户道路",289,null,289,{"$nulls":3},1228,5893,"建设道路长不少于7.9公里，改善脱贫人口生产生活设施条件，提升村内基础设施水平","项目申报、参与项目实施和过程监督、竣工后受益","以道路建设的形式，改善村内基础设施条件，提升脱贫人口出行水平"]
["（三）农村安全饮水工程",{"$nulls":7},3700,null,3700]
[null,"萧县2021年农村供水保障工程","改建","县水利局","水利局\n徐鹏","各乡镇","2021年7月-11月","新增水源井16眼及配套设施、老旧管网改造提升、入户安装、增加消毒净化设备、清水池等设施。",3700,null,3700,{"$nulls":3},81785,171880,"改善农户饮水安全条件，提升农村安全饮水体系建设","实施过程监督、竣工后受益","巩固农村饮水安全工程建设成果，补齐我县农饮工程建设短板，提高农村供水服务水平"]
["二、产业项目",{"$nulls":7},{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"}]
["（一）特色种养业奖补到户",{"$nulls":7},74.08,null,74.08]
[null,"石林乡陶楼村2021年特色种养业奖补到户项目","新建","县农业农村局","石林乡\n杨超峰","石林乡\n陶楼村","2021年7月-10月","扶持58户脱贫户发展特色种养业",15.36,null,15.36,{"$nulls":3},58,165,"落实58户特色种养业奖补政策，增加脱贫户家庭收入","参与项目申报、实施过程监督、完成后受益","通过财政资金奖补，鼓励脱贫户发展特色产业，激发脱贫人口内生动力，增加家庭收入"]
[null,"石林乡李庄村2021年特色种养业奖补到户项目","新建","县农业农村局","石林乡\n杨超峰","石林乡\n李庄村","2021年7月-10月","扶持64户脱贫户发展特色种养业",17.4,null,17.4,{"$nulls":3},64,159,"落实64户特色种养业奖补政策，增加脱贫户家庭收入","参与项目申报、实施过程监督、完成后受益","通过财政资金奖补，鼓励脱贫户发展特色产业，激发脱贫人口内生动力，增加家庭收入"]
[null,"石林乡石林村2021年特色种养业奖补到户项目","新建","县农业农村局","石林乡\n杨超峰","石林乡\n石林村","2021年7月-10月","扶持26户脱贫户发展特色种养业",7.42,null,7.42,{"$nulls":3},26,67,"落实26户特色种养业奖补政策，增加脱贫户家庭收入","参与项目申报、实施过程监督、完成后受益","通过财政资金奖补，鼓励脱贫户发展特色产业，激发脱贫人口内生动力，增加家庭收入"]
[null,"石林乡崔阁村2021年特色种养业奖补到户项目","新建","县农业农村局","石林乡\n杨超峰","石林乡\n崔阁村","2021年7月-10月","扶持61户脱贫户发展特色种养业",17.2,null,17.2,{"$nulls":3},61,209,"落实61户特色种养业奖补政策，增加脱贫户家庭收入","参与项目申报、实施过程监督、完成后受益","通过财政资金奖补，鼓励脱贫户发展特色产业，激发脱贫人口内生动力，增加家庭收入"]
[null,"石林乡魏楼村2021年特色种养业奖补到户项目","新建","县农业农村局","石林乡\n杨超峰","石林乡\n魏楼村","2021年7月-10月","扶持32户脱贫户发展特色种养业",8.12,null,8.12,{"$nulls":3},32,72,"落实32户特色种养业奖补政策，增加脱贫户家庭收入","参与项目申报、实施过程监督、完成后受益","通过财政资金奖补，鼓励脱贫户发展特色产业，激发脱贫人口内生动力，增加家庭收入"]
[null,"石林乡朱大楼村2021年特色种养业奖补到户项目","新建","县农业农村局","石林乡\n杨超峰","石林乡\n朱大楼村","2021年7月-10月","扶持31户脱贫户发展特色种养业",8.58,null,8.58,{"$nulls":3},31,83,"落实31户特色种养业奖补政策，增加脱贫户家庭收入","参与项目申报、实施过程监督、完成后受益","通过财政资金奖补，鼓励脱贫户发展特色产业，激发脱贫人口内生动力，增加家庭收入"]
["（二）产业配套项目",{"$nulls":7},{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"}]
["（二）少数民族发展任务",{"$nulls":7},{"$error":"#REF!"},null,{"$error":"#REF!"}]
["三、项目管理费",{"$nulls":7},125.4246,null,125.4246]
[null,"项目管理费","新建","县农业农村局","农业农村局\n欧阳宁","各乡镇","2021年7月-12月","用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出",41.0346,null,41.0346,{"$nulls":3},"/","/","规范项目实施程序，提高项目管理水平","/","通过财政资金投入，规范项目实施程序，提高项目管理成效"]
[null,"项目管理费","新建","县发改委","发改委\n赵春云","各乡镇","2021年7月-12月","用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出",6.39,null,6.39,{"$nulls":3},"/","/","规范项目实施程序，提高项目管理水平","/","通过财政资金投入，规范项目实施程序，提高项目管理成效"]
[null,"项目管理费","新建","县交通局","交通局\n张全精","各乡镇","2021年7月-12月","用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出",41,null,41,{"$nulls":3},"/","/","规范项目实施程序，提高项目管理水平","/","通过财政资金投入，规范项目实施程序，提高项目管理成效"]
[null,"项目管理费","新建","县水利局","水利局\n徐鹏","各乡镇","2021年7月-12月","用于项目前期设计、评审、招标、监理以及验收等与项目管理相关的支出",37,null,37,{"$nulls":3},"/","/","规范项目实施程序，提高项目管理水平","/","通过财政资金投入，规范项目实施程序，提高项目管理成效"]