## Sheet1
萧县2021年各乡镇征迁项目进度
序号 | 项目名称 | 启动时间 | 计划完成时间 | 征收任务 |  |  | 责任单位
|  |  |  | 征收户数 | 房屋总面积 | 土地总面积
1 | 红星美凯龙（龙城镇） | 2021.4 | 2021.7.31 | 52户 |  | 62.3亩 | 龙城镇
2 | 扬州利民和林平纸业合资项目二期 （圣泉镇） | 2021.3.7 | 2021.9.30 | 7户安置（21人） 已签约上报 | 2898.1㎡ | 22亩 | 圣泉镇
3 | 扬州利民和林平纸业合资项目三期 （圣泉镇） | 2021.5 | 2021.7.31 | 29户（120人） |  | 16.4亩 | 圣泉镇
4 | 圣泉大道 （圣泉镇） | 2021.7.21 | 2021.8.5 | 385户 |  | 360亩 | 圣泉镇
5 | 萧管路改道（北城集段） | 2021.6 | 2021.7.31 | 60户（250人） |  | 39亩 | 圣泉镇
6 | 欧村区域 （圣泉镇） | 2021.1.5 | 2021.9.30 | 378户（1150人） | 10万㎡ | 220亩 | 圣泉镇
7 | 刘村区域 （圣泉镇） | 2021.3.1 | 2021.10.30 | 281户（820人） | 6万㎡ | 150亩 | 圣泉镇
8 | 梁庄区域棚改项目 （丁里镇） | 2021.3.1 | 2021.12.30 | 征迁孟庄、木楼、前黄桥、梁庄四个自然村1046户（2626人）房屋及附属物。截止2021年4月15日已签约991户，意向签约55户，完成征迁任务94.74%，已签约户搬迁完成95%以上 | 征迁总面积约23万㎡，已签约完成17.6万㎡ | 约2680亩 | 丁里镇
9 | 花甲寺村陈庄、河湾、老花甲寺自然村 （白土镇） | 2021.1 | 2021.9 | 281户（845人） 目前已签约104户310人 | 1.6万㎡ | 12946㎡ | 白土镇
（二）工作进展情况（14个）
序号 | 项目名称 | 启动时间 | 计划完成时间 | 征收户数 | 房屋总面积 | 土地总面积
1 | 葡萄酒厂 （龙城镇） | 2021.3.25 | 2021.9.30 | 征收1014户 | 私人住户7.4万㎡，企业办公、厂房6万m² | 400亩
2 | 三里沟项目（龙城镇） | 2021.3 | 2021.7.31 | 约116户 | 1.9万㎡ | 20亩
3 | 闽泰项目 （龙城镇） | 2021.3 | 2021.11.30 | 约450户 | 1万㎡ | 400亩
4 | 孤山湖水库治理项目 （龙城镇） | 2021.3 | 2021.7.31 | 200户 | 60㎡ | 土地约 120亩
5 | 交通西路 （龙城镇） | 2021.4 | 2021.10.31 | 征收56户 | 约1.7万㎡
6 | 中农联项目（龙城镇） | 2021.3.15 | 2021.8.31 | 约120户 |  | 270亩
7 | 海润 （龙城镇） | 2021.4 | 2021.7.31 | 35户 | 7户房屋 | 30亩
8 | 轮胎厂 （龙城镇） | 2021.4 | 2021.7.31 | 23户 | 约5000㎡ | 20亩
9 | 梅山中学 （龙城镇） | 2021.6 | 2021.10.31 |  |  | 约80亩
10 | 圣泉水墨小镇（龙城镇） | 2021.6 | 2021.8.31 |  |  | 约33亩
11 | 陈沟棚改 （龙城镇） |  |  | 210户 | 约5万㎡ | 150亩
12 | 小康路东延（龙城镇） | 2021.6 | 2021.8.31 | 68户 | 2.3万㎡ | 约76亩
13 | 盛村区域 （圣泉镇） | 2021.1.8 | 2021.9.30 | 270户（815人） | 6.44万㎡ | 195亩
14 | 闫村区域 （圣泉镇） | 2021.1.11 | 2021.10.15 | 85户（270人） | 2.37万㎡ | 60亩