## 2021
萧县酒店镇2021年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划完成情况表
项目类别 | 项目名称 | 责任单位（主管部门） | 实施单位和责任人 | 实施地点 | 建设任务和补助标准 （批复建设内容） | 实际完成情况 | 计划投资（万元） | 其中：资金来源（万元） |  |  |  |  | 实际使用资金（万元） | 预定绩效目标 | 完成情况 | 预定减贫机制 | 实现情况
[8 empty] | 中央 衔接 | 省级 衔接 | 市级 衔接 | 县级 衔接 | 其他资金
一、基础设施建设扶贫工程
（一）以工代赈
| 萧县2021年酒店乡以工代赈项目 | 县发改委 | 酒店乡 杜龙升 | 酒店乡和谐村、杨楼村 | 和谐村改建道路长2.7公里，宽4米，厚20厘米；杨楼村改建道路长0.3公里，宽4米，厚20厘米 | 和谐村改建道路长2.7公里，宽4米，厚20厘米；杨楼村改建道路长0.3公里，宽4米，厚20厘米 | 204 |  | 204 |  |  |  | 170.7144 | 建设道路长3公里，改善脱贫人口生产生活设施条件，提升村内基础设施水平 | 建设道路长3公里，改善脱贫人口生产生活设施条件，提升村内基础设施水平 | 以道路建设的形式，改善村内基础设施条件，提升脱贫人口出行水平 | 以道路建设的形式，改善村内基础设施条件，提升脱贫人口出行水平
（二 ）水毁修复工程
| 酒店乡水毁桥涵应急修复工程 | 县水利局 | 酒店乡 杜龙升 | 酒店乡何寨村、孟暗楼村 | 拆建何寨村刘楼东桥1座板桥，拆建孟暗楼村朱堤湾涵管桥1座 | 拆建何寨村刘楼东桥1座板桥，拆建孟暗楼村朱堤湾涵管桥1座 | 21.88 | 21.88 |  |  |  |  | 21.6897 | 损毁工程修复数量2处。改善脱贫户生产生活设施条件，提升村内基础设施水平 | 损毁工程修复数量2处。改善脱贫户生产生活设施条件，提升村内基础设施水平 | 通过财政扶贫资金投入，改善农村基础设施条件，提升群众满意度 | 通过财政扶贫资金投入，改善农村基础设施条件，提升群众满意度
二、产业脱贫工程
（一）特色种养业奖补到户
| 酒店乡丹楼村2021年特色种养业奖补到户项目 | 县农业农村局 | 酒店乡 杜龙升 | 酒店乡 丹楼村 | 扶持108户脱贫户发展特色种养业 | 扶持108户脱贫户发展特色种养业 | 29.425 |  | 29.425 |  |  |  | 29.425 | 落实108户特色种养业奖补政策，增加脱贫户家庭收入 | 落实108户特色种养业奖补政策，增加脱贫户家庭收入 | 通过财政资金奖补，鼓励脱贫户发展特色产业，激发脱贫人口内生动力，增加家庭收入 | 通过财政资金奖补，鼓励脱贫户发展特色产业，激发脱贫人口内生动力，增加家庭收入
| 酒店乡丁庄村2021年特色种养业奖补到户项目 | 县农业农村局 | 酒店乡 杜龙升 | 酒店乡 丁庄村 | 扶持189户脱贫户发展特色种养业 | 扶持189户脱贫户发展特色种养业 | 47.52 |  | 47.52 |  |  |  | 47.52 | 落实189户特色种养业奖补政策，增加脱贫户家庭收入 | 落实189户特色种养业奖补政策，增加脱贫户家庭收入 | 通过财政资金奖补，鼓励脱贫户发展特色产业，激发脱贫人口内生动力，增加家庭收入 | 通过财政资金奖补，鼓励脱贫户发展特色产业，激发脱贫人口内生动力，增加家庭收入
| 酒店乡东镇村2021年特色种养业奖补到户项目 | 县农业农村局 | 酒店乡 杜龙升 | 酒店乡 东镇村 | 扶持92户脱贫户发展特色种养业 | 扶持92户脱贫户发展特色种养业 | 22.458 |  | 22.458 |  |  |  | 22.458 | 落实92户特色种养业奖补政策，增加脱贫户家庭收入 | 落实92户特色种养业奖补政策，增加脱贫户家庭收入 | 通过财政资金奖补，鼓励脱贫户发展特色产业，激发脱贫人口内生动力，增加家庭收入 | 通过财政资金奖补，鼓励脱贫户发展特色产业，激发脱贫人口内生动力，增加家庭收入
| 酒店乡何寨村2021年特色种养业奖补到户项目 | 县农业农村局 | 酒店乡 杜龙升 | 酒店乡 何寨村 | 扶持50户脱贫户发展特色种养业 | 扶持50户脱贫户发展特色种养业 | 14.465 |  | 14.465 |  |  |  | 14.465 | 落实50户特色种养业奖补政策，增加脱贫户家庭收入 | 落实50户特色种养业奖补政策，增加脱贫户家庭收入 | 通过财政资金奖补，鼓励脱贫户发展特色产业，激发脱贫人口内生动力，增加家庭收入 | 通过财政资金奖补，鼓励脱贫户发展特色产业，激发脱贫人口内生动力，增加家庭收入
| 酒店乡和谐村2021年特色种养业奖补到户项目 | 县农业农村局 | 酒店乡 杜龙升 | 酒店乡 和谐村 | 扶持62户脱贫户发展特色种养业 | 扶持61户脱贫户发展特色种养业 | 17.93 |  | 17.93 |  |  |  | 17.63 | 落实62户特色种养业奖补政策，增加脱贫户家庭收入 | 落实61户特色种养业奖补政策，增加脱贫户家庭收入 | 通过财政资金奖补，鼓励脱贫户发展特色产业，激发脱贫人口内生动力，增加家庭收入 | 通过财政资金奖补，鼓励脱贫户发展特色产业，激发脱贫人口内生动力，增加家庭收入
| 酒店乡酒店村2021年特色种养业奖补到户项目 | 县农业农村局 | 酒店乡 杜龙升 | 酒店乡 酒店村 | 扶持152户脱贫户发展特色种养业 | 扶持152户脱贫户发展特色种养业 | 43.26 |  | 43.26 |  |  |  | 43.26 | 落实152户特色种养业奖补政策，增加脱贫户家庭收入 | 落实152户特色种养业奖补政策，增加脱贫户家庭收入 | 通过财政资金奖补，鼓励脱贫户发展特色产业，激发脱贫人口内生动力，增加家庭收入 | 通过财政资金奖补，鼓励脱贫户发展特色产业，激发脱贫人口内生动力，增加家庭收入
| 酒店乡李庄村2021年特色种养业奖补到户项目 | 县农业农村局 | 酒店乡 杜龙升 | 酒店乡 李庄村 | 扶持59户脱贫户发展特色种养业 | 扶持59户脱贫户发展特色种养业 | 14.403 |  | 14.403 |  |  |  | 14.403 | 落实59户特色种养业奖补政策，增加脱贫户家庭收入 | 落实59户特色种养业奖补政策，增加脱贫户家庭收入 | 通过财政资金奖补，鼓励脱贫户发展特色产业，激发脱贫人口内生动力，增加家庭收入 | 通过财政资金奖补，鼓励脱贫户发展特色产业，激发脱贫人口内生动力，增加家庭收入
| 酒店乡孟暗楼村2021年特色种养业奖补到户项目 | 县农业农村局 | 酒店乡 杜龙升 | 酒店乡 孟暗楼村 | 扶持113户脱贫户发展特色种养业 | 扶持113户脱贫户发展特色种养业 | 31.764 |  | 31.764 |  |  |  | 31.764 | 落实113户特色种养业奖补政策，增加脱贫户家庭收入 | 落实113户特色种养业奖补政策，增加脱贫户家庭收入 | 通过财政资金奖补，鼓励脱贫户发展特色产业，激发脱贫人口内生动力，增加家庭收入 | 通过财政资金奖补，鼓励脱贫户发展特色产业，激发脱贫人口内生动力，增加家庭收入
| 酒店乡旗杆村2021年特色种养业奖补到户项目 | 县农业农村局 | 酒店乡 杜龙升 | 酒店乡 旗杆村 | 扶持105户脱贫户发展特色种养业 | 扶持105户脱贫户发展特色种养业 | 29.44 |  | 29.44 |  |  |  | 29.44 | 落实105户特色种养业奖补政策，增加脱贫户家庭收入 | 落实105户特色种养业奖补政策，增加脱贫户家庭收入 | 通过财政资金奖补，鼓励脱贫户发展特色产业，激发脱贫人口内生动力，增加家庭收入 | 通过财政资金奖补，鼓励脱贫户发展特色产业，激发脱贫人口内生动力，增加家庭收入
| 酒店乡申河村2021年特色种养业奖补到户项目 | 县农业农村局 | 酒店乡 杜龙升 | 酒店乡 申河村 | 扶持106户脱贫户发展特色种养业 | 扶持106户脱贫户发展特色种养业 | 28.722 |  | 28.722 |  |  |  | 28.722 | 落实106户特色种养业奖补政策，增加脱贫户家庭收入 | 落实106户特色种养业奖补政策，增加脱贫户家庭收入 | 通过财政资金奖补，鼓励脱贫户发展特色产业，激发脱贫人口内生动力，增加家庭收入 | 通过财政资金奖补，鼓励脱贫户发展特色产业，激发脱贫人口内生动力，增加家庭收入
| 酒店乡西赵楼村2021年特色种养业奖补到户项目 | 县农业农村局 | 酒店乡 杜龙升 | 酒店乡 西赵楼村 | 扶持40户脱贫户发展特色种养业 | 扶持40户脱贫户发展特色种养业 | 11.7 |  | 11.7 |  |  |  | 11.7 | 落实40户特色种养业奖补政策，增加脱贫户家庭收入 | 落实40户特色种养业奖补政策，增加脱贫户家庭收入 | 通过财政资金奖补，鼓励脱贫户发展特色产业，激发脱贫人口内生动力，增加家庭收入 | 通过财政资金奖补，鼓励脱贫户发展特色产业，激发脱贫人口内生动力，增加家庭收入
| 酒店乡杨楼村2021年特色种养业奖补到户项目 | 县农业农村局 | 酒店乡 杜龙升 | 酒店乡 杨楼村 | 扶持33户脱贫户发展特色种养业 | 扶持33户脱贫户发展特色种养业 | 9.1 |  | 9.1 |  |  |  | 9.1 | 落实33户特色种养业奖补政策，增加脱贫户家庭收入 | 落实33户特色种养业奖补政策，增加脱贫户家庭收入 | 通过财政资金奖补，鼓励脱贫户发展特色产业，激发脱贫人口内生动力，增加家庭收入 | 通过财政资金奖补，鼓励脱贫户发展特色产业，激发脱贫人口内生动力，增加家庭收入
| 酒店乡赵圈村2021年特色种养业奖补到户项目 | 县农业农村局 | 酒店乡 杜龙升 | 酒店乡 赵圈村 | 扶持95户脱贫户发展特色种养业 | 扶持95户脱贫户发展特色种养业 | 27.815 |  | 27.815 |  |  |  | 27.815 | 落实95户特色种养业奖补政策，增加脱贫户家庭收入 | 落实95户特色种养业奖补政策，增加脱贫户家庭收入 | 通过财政资金奖补，鼓励脱贫户发展特色产业，激发脱贫人口内生动力，增加家庭收入 | 通过财政资金奖补，鼓励脱贫户发展特色产业，激发脱贫人口内生动力，增加家庭收入
（二）特色产业发展
| 酒店乡丁庄村特色产业发展项目 | 县农业农村局 | 酒店乡 杜龙升 | 酒店乡 丁庄村 | 6座花卉温室大棚及配套设施，建成后花卉温室总面积为13200平米。 | 6座花卉温室大棚及配套设施，建成后花卉温室总面积为13200平米。 | 320 | 320 |  |  |  |  | 298.6166 | 项目建成投入运营后，预计年增加村集体收益预计年增加村集体收益不低于竣工决算金额的6%；收益量化、务工等预计带动24户脱贫户增收 | 项目建成投入运营后，预计年增加村集体收益预计年增加村集体收益不低于竣工决算金额的6%；收益量化、务工等预计带动24户脱贫户增收 | 通过扶贫资金投入，发展村级产业，壮大村集体经济，收益量化、开发村内公益岗位等形式带动脱贫户增收 | 通过扶贫资金投入，发展村级产业，壮大村集体经济，收益量化、开发村内公益岗位等形式带动脱贫户增收
（三）产业配套项目
| 酒店乡农田水利“最后一公里”项目 | 县农业农村局 | 酒店乡 杜龙升 | 酒店乡 | 打机井并配套68眼 | 打机井并配套68眼 | 222 |  |  | 222 |  |  | 202.503 | 改善区域内1万亩农田农业生产设施条件，提升农业生产发展水平 | 改善区域内1万亩农田农业生产设施条件，提升农业生产发展水平 | 通过财政扶贫资金投入，改善农业基础设施生产条件，带动脱贫人口增收 | 通过财政扶贫资金投入，改善农业基础设施生产条件，带动脱贫人口增收
三、就业扶贫
| 基层辅助性公益岗位 | 县人社局 | 人社局 吴伟 | 酒店乡 | 开发基层辅助性公益就业岗位 | 开发基层辅助性公益就业岗位63个 | 45.36 | 6.48 | 25.92 | 12.96 |  |  | 45.36 | 通过开发扶贫就业岗位，增加脱贫人口家庭收入 | 通过开发扶贫就业岗位，增加脱贫人口家庭收入 | 通过财政扶贫资金投入，提供就业岗位，拓宽脱贫人口就业渠道，带动增收 | 通过财政扶贫资金投入，提供就业岗位，拓宽脱贫人口就业渠道，带动增收
| 扶贫互助岗 | 县人社局 | 人社局 吴伟 | 酒店乡 | 开发扶贫就业岗位 | 开发扶贫就业岗位40个 | 20.22 |  |  | 20.22 |  |  | 20.22 | 通过开发就业岗位，增加脱贫人口家庭收入 | 通过开发就业岗位，增加脱贫人口家庭收入 | 通过财政资金投入，提供就业岗位，拓宽脱贫人口就业渠道，带动增收 | 通过财政资金投入，提供就业岗位，拓宽脱贫人口就业渠道，带动增收
| 脱贫劳动力外出务工交通补助项目 | 县人社局 | 人社局 吴伟 | 酒店乡 | 对跨省就业的135名脱贫劳动力按300-500元不等的标准给予交通补助 | 对跨省就业的135名脱贫劳动力按300-500元不等的标准给予交通补助 | 6.34 |  | 6.34 |  |  |  | 6.34 | 通过外出交通务工补助，减少家庭支出 | 通过外出交通务工补助，减少家庭支出 | 通过财政资金投入，减少家庭支出，带动增收 | 通过财政资金投入，减少家庭支出，带动增收
四、教育项目
| 雨露计划 | 县教体局 | 教体局 杜尚训 | 酒店乡 | 向符合条件的脱贫家庭安排“雨露计划”补助 | 向符合条件的419人次的脱贫家庭学生安排“雨露计划”补助 | 62.85 | 62.85 |  |  |  |  | 62.85 | 为建档立卡贫困家庭中职高职学生进行补助，减轻脱贫户家庭子女教育负担 | 为建档立卡贫困家庭中职高职学生进行补助，减轻脱贫户家庭子女教育负担 | 以教育补贴的形式，减轻贫困家庭教育支出负担 | 以教育补贴的形式，减轻贫困家庭教育支出负担

## 第一批乡镇、部门进度 (hidden)
附件：1
2021年项目实施进度统计表
注：截至4月14日数据
| 序号 | 分乡镇 | [14 empty] | 分部门
|  | 乡镇 | 合计 | 完成 招标 | 挂网招标中 | 待挂网招标 | 项目进度（2021.03.08） | 项目进度（2021.03.16） |  | 项目进度（2021.04.28） |  |  |  |  | 县发改委 |  |  |  |  | 县农业农村局 |  |  |  |  | 县水利局 |  |  |  |  | 县统战部
[15 empty] | 完工 | 在建 | 待开工 | 招标中 | 待挂网 | 完工 | 在建 | 待开工 | 招标中 | 待挂网 | 完工 | 在建 | 待开工 | 招标中 | 待挂网 | 完成采购 | 未完成采购
[7 empty] | 已开工 | 完工 | 在建 | 完工 | 在建 | 待开工 | 招标中 | 待挂网
| 1 | 白土镇 | 1 | 1 | [20 empty] | 1 | bar: 已开工; 在建 to 完工
| 2 | 大屯镇 | 9 | 2 |  | 7 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 7 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 3 | 丁里镇 | 7 |  | 7 |  | 在建: 7 |  | 6 | [9 empty] | 1
| 4 | 杜楼镇 | 1 | 1 | [20 empty] | 1 | bar: 已开工; 在建 to 完工
| 5 | 官桥镇 | 1 | 1 | [20 empty] | 1 | bar: 完工
| 6 | 黄口镇 | 7 | 1 |  | 6 | 在建: 7 |  | 7
| 7 | 酒店乡 | 2 | 1 | 1 | [16 empty] | 1 |  |  | 1 | bar: 已开工; 在建 to 完工; 待开工
| 8 | 刘套镇 | 2 | 2 | [16 empty] | 1 |  |  |  | 1 | bar: 已开工; 在建 to 在建
| 9 | 龙城镇 | 2 | 1 | 1 |  | 已开工: 1; 在建: 1; 在建: 2 | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 1
| 10 | 马井镇 | 1 | 1 | [20 empty] | 1 | bar: 已开工; 在建 to 完工
| 11 | 青龙镇 | 1 |  | 1 | [19 empty] | 1 | bar: 完工
| 12 | 圣泉镇 | 9 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1（完成采购） | 1 | 2 | 7 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 13 | 石林乡 | 1 | 1 | [20 empty] | 1 | bar: 已开工; 在建 to 完工
| 14 | 孙圩子乡 | 1 | 1 | [20 empty] | 1 | bar: 已开工; 在建 to 完工
| 15 | 王寨镇 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1
| 16 | 新庄镇 | 10 | 5 | 4 | 1 | 完工: 1; 在建: 9 | [6 empty] | 9 |  |  |  | 1
| 17 | 闫集镇 | 6 | 3 |  | 3 | 已开工: 1; 在建: 1; 在建: 3; 待开工: 3 |  |  | 3 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1
| 18 | 杨楼镇 | 9 |  | 1 | 8 | 在建: 4; 待开工: 5 |  | 1 | 5 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 1
| 19 | 永堌镇 | 2 | 2 |  |  | 已开工: 2; 在建: 2; 完工: 2 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
| 20 | 张庄寨镇 | 11 | 1 |  | 10 | 在建: 1; 待开工: 10 |  |  | 10 | [8 empty] | 1
| 21 | 赵庄镇 | 4 | 1 | 3 |  | 在建: 1; 完工: 1; 待开工: 3 | [7 empty] | 3 |  |  | 1
| 22 | 庄里镇 | 6 | 2 |  | 4 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 23 | 祖楼镇 | 1 | 1 | [20 empty] | 1 | bar: 完工
|  | 合计 | 100 | 33 | 20 | 47 | 16 | 2 | 17 | 20 | 45 | 35 | 0 | 0 | 2 | 14 | 31 | 0 | 0 | 1 | 26 | 4 | 0 | 0 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1

## Sheet1 (hidden)
附件：1
各乡镇项目实施进度统计表（中央、市级财政专项资金项目）
注：截至4月14日数据
| 项目进度（2021.04.14） | [13 empty] | 县发改委 |  |  |  |  | 县农业农村局 |  |  |  |  | 县水利局 |  |  |  |  | 县统战部 |  | 交通局
[15 empty] | 完工 | 在建 | 待开工 | 招标中 | 待挂网 | 完工 | 在建 | 待开工 | 招标中 | 待挂网 | 完工 | 在建 | 待开工 | 招标中 | 待挂网 | 完成采购 | 未完成采购 | 完工 | 在建 | 待开工 | 招标中 | 待挂网
| 序号 | 乡镇 |  |  |  |  | 已开工 | 完工 | 在建 | 完工 | 在建 | 待开工 | 招标中 | 待挂网
| 1 | 白土镇 | 1 | 1 | [21 empty] | 1 | bar: 已开工; 在建; 在建
| 2 | 大屯镇 | 9 | 2 |  | 7 | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 7 | 1 |  |  |  | 7 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
| 3 | 丁里镇 | 7 |  | 7 |  | 在建: 6; 招标中: 1 |  | 6 | [11 empty] | 1
| 4 | 杜楼镇 | 1 | 1 | [21 empty] | 1 | bar: 已开工; 在建; 在建
| 5 | 官桥镇 | 1 | 1 | [21 empty] | 1 | bar: 在建
| 6 | 黄口镇 | 7 | 1 |  | 6 | 在建: 1; 招标中: 7 |  | 1 |  | 6
| 7 | 酒店乡 | 2 | 1 | 1 | [17 empty] | 1 |  |  | 1 | bar: 已开工; 在建; 在建; 招标中 to 待挂网
| 8 | 刘套镇 | 2 | 2 | [17 empty] | 1 |  |  | 1 | bar: 已开工; 在建 to 完工; 待开工
| 9 | 龙城镇 | 2 | 1 | 1 | [16 empty] | 1 |  |  |  | 1 | bar: 已开工; 在建; 在建 to 待开工
| 10 | 马井镇 | 1 | 1 | [21 empty] | 1 | bar: 已开工; 在建; 在建
| 11 | 青龙镇 | 1 |  | 1 |  | 在建: 1; 待挂网: 7 | [11 empty] | 1 | [9 empty] | 6
| 12 | 圣泉镇 | 9 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1（完成采购） | 1 | 1 | 2 | 6 |  |  |  | 1 | [5 empty] | 6 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 13 | 石林乡 | 1 | 1 | [21 empty] | 1 | bar: 已开工; 在建; 在建; 待挂网
| 14 | 孙圩子乡 | 1 | 1 | [21 empty] | 1 | bar: 已开工; 在建; 在建; 招标中
| 15 | 王寨镇 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |  | 2 |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1
| 16 | 新庄镇 | 10 | 5 | 4 | 1 | 在建: 10 | [6 empty] | 9 |  |  |  |  | 1
| 17 | 闫集镇 | 6 | 3 |  | 3 | 已开工: 1; 在建: 1; 在建: 3; 招标中: 3 |  |  |  | 3 |  |  | 2 |  |  |  |  | 1
| 18 | 杨楼镇 | 9 |  | 1 | 8 | 在建: 1; 待开工: 2; 招标中: 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1
| 19 | 永堌镇 | 2 | 2 |  |  | 已开工: 2; 在建: 2; 在建: 2 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
| 20 | 张庄寨镇 | 11 | 1 |  | 10 | 在建: 1; 招标中: 11 |  |  |  | 10 | [7 empty] | 1
| 21 | 赵庄镇 | 4 | 1 | 3 |  | 在建: 1; 在建: 1; 待开工: 1; 招标中: 3 | [8 empty] | 3 |  |  | 1
| 22 | 庄里镇 | 6 | 2 |  | 4 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| 23 | 祖楼镇 | 1 | 1 | [21 empty] | 1 | bar: 在建; 招标中
|  | 合计 | 100 | 33 | 20 | 47 | 16 | 2 | 17 | 4 | 43 | 11 | 47 | 10 | 1 | 8 | 0 | 38 | 0 | 0 | 16 | 10 | 4 | 0 | 2 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1

## Sheet2 (hidden)
附件：2
牵头部门2021年项目实施进度统计表
| 序号 | 部门 | 完工 | 在建 | 待开工 | 招标中 | 待挂网
| 1 | 县统战部 | 1
| 2 | 发改委 | 1 | 8 |  | 38
| 3 | 交通局 |  |  |  |  | 7
| 4 | 水利局 | 2 | 19 |  | 1
| 5 | 人社局 |  | 2
| 6 | 农业农村局 |  | 16 | 11 | 8 | 4
| 7 | 财政局（金融局） |  | 1
|  | 合计 | 4 | 46 | 11 | 47 | 11

## 4.26乡镇支出进度 (hidden)
2021年财政专项扶贫资金支出进度（乡镇实施项目）
注：中央+市级资金 |  |  |  | 截至4月26日数据
乡镇 | 批复 | 支出 | 退回 | 支出率
合计 | 13065 | 674.7425 | 0 | 5.165%
刘套镇 | 79.05 | 23.24 | 0 | 29.4%
官桥镇 | 58.08 | 15.8175 | 0 | 27.23%
马井镇 | 34.23 | 9.2426 | 0 | 27%
永堌镇 | 84.88 | 22.8863 | 0 | 26.96%
杜楼镇 | 52.73 | 13.9 | 0 | 26.36%
白土镇 | 54.88 | 13.9894 | 0 | 25.49%
新庄镇 | 580.4 | 96.348 | 0 | 16.6%
王寨镇 | 1062.102 | 157.5742 | 0 | 14.84%
石林乡 | 273.73 | 25.8666 | 0 | 9.45%
闫集镇 | 781.41 | 55.4824 | 0 | 7.1%
孙圩子乡 | 281.95 | 16.1865 | 0 | 5.741%
庄里镇 | 800.7 | 36.21 | 0 | 4.522%
黄口镇 | 1055 | 44.641 | 0 | 4.231%
圣泉镇 | 702.99 | 29.66 | 0 | 4.219%
赵庄镇 | 871.6 | 36.6 | 0 | 4.199%
大屯镇 | 1005.8 | 42.1177 | 0 | 4.187%
龙城镇 | 359.88 | 14.5 | 0 | 4.029%
张庄寨镇 | 940.73 | 12.3418 | 0 | 1.312%
青龙镇 | 1395.47 | 8.1385 | 0 | 0.5832%
丁里镇 | 802.088 | 0 | 0 | 0%
酒店乡 | 563.88 | 0 | 0 | 0%
杨楼镇 | 951.81 | 0 | 0 | 0%
祖楼镇 | 271.61 | 0 | 0 | 0%

## 部门支出进度 (hidden)
2021年财政专项扶贫资金支出进度情况表（分牵头部门）
截至4月26日数据
部门 | 批复 | 支出 | 退回 | 支出率 | 备注（资金来源）
合计 | 15254.28 | 2120.7875 | 0 | 13.9%
统战部 | 8 | 8 | 0 | 100% | 中央第一批
财政局 | 400 | 306.055 | 0 | 76.51% | 市级资金
人社局 | 1590.18 | 1139.99 | 0 | 71.69% | 市级资金
水利局 | 1046.79 | 267.7145 | 0 | 25.57% | 中央第一批
农业农村局 | 5274 | 226.647 | 0 | 4.297% | 中央第一批/市级资金
发改委 | 5590.21 | 172.381 | 0 | 3.084% | 中央第一批
交通局 | 1345.1 | 0 | 0 | 0% | 市级资金

## 汇总表 (hidden)
附件3
萧县2021年中央提前下达财政专项扶贫资金项目汇总表
序号 | 项目类别 | 项目个数 | 总投资 | 财政专项扶贫资金 |  |  |  | 其他资金 | 受益人数 | 备注
|  |  |  | 中央 | 省级 | 市级 | 县级
1 | 基础设施建设扶贫工程 | 67 | 6237 | 6237 |  |  |  |  | 53191
2 | 产业脱贫工程 | 33 | 3684 | 3684 |  |  |  |  | 2848
3 | 就业脱贫工程
4 | 易地扶贫搬迁工程
5 | 教育扶贫工程
6 | 社保兜底脱贫工程
7 | 健康脱贫工程
8 | 金融扶贫工程
9 | 其他
合计 |  | 100 | 9921 | 9921 |  |  |  |  | 56039

## 5.14部门支出进度 (hidden)
附件：1
2021年财政专项扶贫资金支出进度情况表（分牵头部门）
截至5月14日数据
部门 | 批复资金 | 支出资金 | 支出率 | 备注（资金来源）
合计 | 15254.28 | #REF! | #REF!
统战部 | 8 | #REF! | #REF! | 中央第一批
财政局 | 400 | #REF! | #REF! | 市级资金
人社局 | 1590.18 | #REF! | #REF! | 市级资金
水利局 | 1046.79 | 331.3945 | 31.66% | 中央第一批
农业农村局 | 5274 | #REF! | #REF! | 中央第一批/市级资金
发改委 | 5590.21 | #REF! | #REF! | 中央第一批
交通局 | 1345.1 | 0 | 0% | 市级资金

## 5.14乡镇支出进度 (hidden)
附件：2
2021年财政专项扶贫资金支出进度（乡镇实施项目）
| 注：中央+市级资金 |  |  | 截至5月14日数据
序号 | 乡镇 | 批复资金 | 支出资金 | 支出率 | 备注（资金来源）
| 合计 | 13065 | #REF! | #REF!
1 | 永堌镇 | 84.88 | #REF! | #REF! | 中央第一批
2 | 刘套镇 | 79.05 | #REF! | #REF! | 中央第一批
3 | 丁里镇 | 802.088 | #REF! | #REF! | 中央第一批
4 | 庄里镇 | 800.7 | #REF! | #REF! | 中央第一批
5 | 官桥镇 | 58.08 | #REF! | #REF! | 中央第一批
6 | 马井镇 | 34.23 | 9.2426 | 27% | 中央第一批
7 | 杜楼镇 | 52.73 | #REF! | #REF! | 中央第一批
8 | 白土镇 | 54.88 | #REF! | #REF! | 中央第一批
9 | 黄口镇 | 1055 | #REF! | #REF! | 中央第一批/市级资金
10 | 新庄镇 | 580.4 | #REF! | #REF! | 中央第一批
11 | 王寨镇 | 1062.102 | #REF! | #REF! | 中央第一批
12 | 孙圩子乡 | 281.95 | #REF! | #REF! | 中央第一批/市级资金
13 | 祖楼镇 | 271.61 | #REF! | #REF! | 中央第一批/市级资金
14 | 石林乡 | 273.73 | #REF! | #REF! | 中央第一批/市级资金
15 | 闫集镇 | 781.41 | #REF! | #REF! | 中央第一批
16 | 杨楼镇 | 951.81 | #REF! | #REF! | 中央第一批
17 | 圣泉镇 | 702.99 | 29.66 | 4.219% | 中央第一批
18 | 赵庄镇 | 871.6 | #REF! | #REF! | 中央第一批/市级资金
19 | 大屯镇 | 1005.8 | #REF! | #REF! | 中央第一批/市级资金
20 | 龙城镇 | 359.88 | #REF! | #REF! | 中央第一批
21 | 酒店乡 | 563.88 | #REF! | #REF! | 中央第一批/市级资金
22 | 张庄寨镇 | 940.73 | #REF! | #REF! | 中央第一批/市级资金
23 | 青龙镇 | 1395.47 | #REF! | #REF! | 中央第一批/市级资金

## 5.6乡镇项目实施进度 (hidden)
附件：3
2021年扶贫资金项目实施进度统计表
截至5月6日数据
序号 | 乡镇 | 批复项目数 | 完工 | 在建 | 未开工 | 招标中 | 待挂网 | 在建项目占比 | 完工率
1 | 白土镇 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0% | 100%
2 | 大屯镇 | 10 | 1 | 1 | 7 | 1 |  | 10% | 10%
3 | 丁里镇 | 7 |  | 7 |  |  |  | 100% | 0%
4 | 杜楼镇 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0% | 100%
5 | 官桥镇 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0% | 100%
6 | 黄口镇 | 8 |  | 7 | 1 |  |  | 87.5% | 0%
7 | 酒店乡 | 3 | 1 |  | 1 | 1 |  | 0% | 33.33%
8 | 刘套镇 | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 50% | 50%
9 | 龙城镇 | 2 |  | 2 |  |  |  | 100% | 0%
10 | 马井镇 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0% | 100%
11 | 青龙镇 | 8 | 1 |  |  | 7 |  | 0% | 12.5%
12 | 圣泉镇 | 9 | 2 | 7 |  |  |  | 77.78% | 22.22%
13 | 石林乡 | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 0% | 50%
14 | 孙圩子乡 | 2 | 1 |  | 1 |  |  | 0% | 50%
15 | 王寨镇 | 6 | 2 | 4 |  |  |  | 66.67% | 33.33%
16 | 新庄镇 | 10 | 1 | 9 |  |  |  | 90% | 10%
17 | 闫集镇 | 6 |  | 3 | 3 |  |  | 50% | 0%
18 | 杨楼镇 | 9 |  | 4 | 5 |  |  | 44.44% | 0%
19 | 永堌镇 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0% | 100%
20 | 张庄寨镇 | 12 |  | 1 | 11 |  |  | 8.333% | 0%
21 | 赵庄镇 | 5 | 1 | 1 | 3 |  |  | 20% | 20%
22 | 庄里镇 | 6 | 1 | 1 | 4 |  |  | 16.67% | 16.67%
23 | 祖楼镇 | 2 | 1 |  | 1 |  |  | 0% | 50%
24 | 县人社局 | 2 | 2 |  |  |  |  | 0% | 100%
25 | 县财政局 | 1 | 1 |  |  |  |  | 0% | 100%
26 | 县交通局 | 1 |  |  |  |  | 1 | 0% | 0%
| 合计 | 119 | 23 | 48 | 37 | 9 | 2 | 40.34% | 19.33%