## Sheet1
萧县白土镇2022年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库
项目类别 | 项目名称 | 建设 性质 | 主管部门 | 实施单位和责任人 | 项目实施地点 |  |  | 建设任务（内容及规模） | 时间进度 (完成时限） | 预计投资 | 其中： |  |  |  |  | 项目年度总目标 | 绩效目标 | [9 empty] | 群众参与 | 带贫减贫机制（帮扶机制） | 备注
[17 empty] | 产出指标 |  |  |  | 效益指标 |  |  |  |  | 满意度
[11 empty] | 财政衔接资金 | 其他财政资金 | 社会自筹资金 | 行业部门及定点帮扶资金 | 其他 资金 | [5 empty] | 经济效益 |  |  | 受益对象
[5 empty] | 乡镇 | 行政村 | 是否 出列村 | [9 empty] | 数量指标 | 质量指标（验收合格率） | 成本指标 | 时效指标（完成及时率） | 带动脱贫户经济总收入 | 资产股权年收益率 | 受益劳动者经济总收入 | 受益户数 | 受益人数
合计
一、产业发展项目
（一）特色产业发展
| 费村粮食仓储及烘干项目 | 新建 | 县农业农村局 | 白土镇 魏东 | 白土镇 | 费村 | 否 | 建设仓储仓库两座，1200平方；脱粒机1个、50型烘干塔1台、100吨地磅（长16米，宽3米）1个、30型铲车1台等，4000平方场地硬化等 | 2022年12月底前 | 230 | 230 |  |  |  |  | 建成粮食仓储仓库2座及相关配套，实现村集体领办合作社粮食烘干、储存收益 | 脱贫人口加入合作社、村集体经济人数15户 | 95% | / | 95% | 13.8 | 6% | / | 10 | 25 | 95% | 项目申报、实施过程监督、务工带动增收 | 建设粮食仓储及烘干项目，增加村集体固定资产收益，以自营方式增加村集体收益，服务群众。
| 费村青年塘生态水产养殖休闲建设项目 | 新建 | 县农业农村局 | 白土镇 魏东 | 白土镇 | 费村 | 否 | 新建钢结构看护房及仓库；投食机10台；打氧机12台；围栏（长1500米，高1.8米）等配套设施；垂钓台50个；草鱼、鲢鱼苗2.4万斤 | 2022年12月底前 | 800 |  | 800 |  |  |  | 建成青年塘生态水产养殖基地，可壮大村集体经济 | 脱贫人口加入合作社、村集体经济人数10户 | 95% | / | 95% | 48 | 6% | / | 30 | 86 | 95% | 项目申报、实施过程监督、务工带动增收 | 以自营方式增加村集体收益，增加就业岗位，项目实施过程中预计带动务工30人。
| 费村采摘园 | 新建 | 县农业农村局 | 白土镇 魏东 | 白土镇 | 费村 | 否 | 建设大棚观光、采摘一体示范园，占地20亩，种植草莓、火龙果、葡萄等 | 2022年12月底前 | 600 | 600 |  |  |  |  | 占地20亩，建设大棚观光、采摘一体示范园 | 脱贫人口加入合作社、村集体经济人数20户 | 95% | / | 95% | 36 | 6% | / | 20 | 45 | 95% | 项目申报、实施过程监督、带动群众发展 | 以务工的形式，带动20户脱贫户增收；以分红带动的形式，带动20户脱贫户增收
| 孤山村温室大棚项目 | 新建 | 县农业农村局 | 白土镇 魏东 | 白土镇 | 孤山村 | 否 | 建设30个高标准温室大棚，种植反季节蔬菜，占地60亩；建设农副产品仓储占地5亩，年存储产品130吨 | 2022年12月底前 | 3000 |  | 3000 |  |  |  | 建设高标准温室大棚30栋、农副产品仓储保鲜占地5亩 | 脱贫人口加入合作社、村集体经济人数20户 | 95% | / | 95% | 180 | 6% | / | 50 | 128 | 95% | 用村集体土地70亩建设高标准温室大棚、农副产品仓储保鲜，服务群众。 | 以务工的形式，带动20户脱贫户增收；以分红带动的形式，带动20户脱贫户增收
| 特色种养（蛋鸡养殖） | 新建 | 县农业农村局 | 白土镇 魏东 | 白土镇 | 欧盘村 | 是 | 占地30亩，饲料机4个，笼具，鸡舍6座，湿帘风机10个，库房2座等 | 2022年12月底前 | 140 |  | 140 |  |  |  | 建成养殖蛋鸡基地30亩 | 脱贫人口加入合作社、村集体经济人数20户 | 95% | / | 95% | 8.4 | 6% | / | 40 | 94 | 95% | 项目申报、实施过程监督、务工带动增收,增加村集体收入 | 以务工的形式，带动20户脱贫户增收；以分红带动的形式，带动20户脱贫户增收
| 农副产品仓储保鲜 | 新建 | 县农业农村局 | 白土镇 魏东 | 白土镇 | 欧盘村 | 是 | 占地5亩，建冷库1座，产品销售展厅1间，年产300吨的干杂果深加工基地 | 2022年12月底前 | 300 |  | 300 |  |  |  | 占地5亩，年存储农产品300吨 | 脱贫人口加入合作社、村集体经济人数30户 | 95% | / | 95% | 18 | 6% | / | 60 | 150 | 100% | 项目申报、实施过程监督、务工带动增收,增加村集体收入 | 以务工的形式，带动30户脱贫户增收；以分红带动的形式，带动30户脱贫户增收
| 农副产品深加工 | 新建 | 县农业农村局 | 白土镇 魏东 | 白土镇 | 欧盘村 | 是 | 占地5亩，建设果脯加工制成车间1座，杏仁加工车间1座，杏酱加工车间1座，清洗车间1座，烘干车间1座等 | 2022年12月底前 | 200 |  | 200 |  |  |  | 占地5亩，年加工农副产品300吨 | 脱贫人口加入合作社、村集体经济人数30户 | 95% | / | 95% | 12 | 6% | / | 50 | 126 | 100% | 项目申报、实施过程监督、务工带动增收，增加村集体收入 | 以务工的形式，带动30户脱贫户增收；以分红带动的形式，带动30户脱贫户增收
| 张村现代农业示范园提升项目 | 改建 | 县农业农村局 | 白土镇 魏东 | 白土镇 | 张村 | 是 | 新建大棚、玻璃温室、冷库、垂钓平台等相关配套设施建设，打造张村田园综合体。具体包括：1、葡萄及草莓种植区：大棚改造236个、葡萄科普馆改造1座、新建玻璃大棚2个、冷库1座等配套设施；2、建设农业设施用房10间、葡萄加工工坊10亩，可食菜园种植20亩及相关配套设施；3、荷花池塘区9.5亩：荷塘步道3公里、垂钓平台6个等；4、梨园改造100亩等。 | 2022年12月底前 | 1700 | 1700 |  |  |  |  | 对现代农业示范园提升改造，一二三产业融合发展 | 脱贫人口加入合作社、村集体经济人数100户 | 95% |  | 95% | 102 | 6% | / | 100 | 420 | 95% | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 带动100户家务工增加家庭收入，以分红带动的形式，带动100户脱贫户增收提升张村现代农业示范园设施，提高群众满意度
（二）乡村旅游
（三）少数民族发展资金项目
（四）特色种养业奖补到户
| 白土镇孤山村自种自养项目 | 新建 | 县农业农村局 | 白土镇 魏东 | 白土镇 | 孤山村 | 否 | 扶持23户脱贫户发展特色种养业 | 2022年12月底前 | 6.28 | 6.28 |  |  |  |  | 扶持23户脱贫户发展特色种养业 | 种植面积约25亩，养殖羊数量96只，蜜蜂20箱。 | 种植成活率100%，养殖成活率80%。 | / | 100% | 11.7 | / | / | 23 | 48 | 95% | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 以产业补助的形式对脱贫户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口内生动力，增加脱贫户收入
| 白土镇张村自种自养项目 | 新建 | 县农业农村局 | 白土镇 魏东 | 白土镇 | 张村 | 是 | 扶持54户脱贫发展特色种养业 | 2022年12月底前 | 12.44 | 12.44 |  |  |  |  | 扶持54户脱贫户发展特色种养业 | 经济作物种植面积62.9亩，瓜果蔬菜种植面积15亩，羊养殖数量382只。 | 种植成活率100%，养殖成活率80%。 | / | 100% | 18.6 | / | / | 54 | 110 | 95% | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 以产业补助的形式对脱贫户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口内生动力，增加脱贫户收入
（五）小型农田水利设施建设
| 白土镇水毁桥涵修复项目 | 改建 | 县水利局 | 水利局 徐鹏 | 白土镇 | 费村 | 否 | 改建水毁桥1座 | 2022年12月底前 | 11.75 | 11.75 |  |  |  |  | 修复完成水毁桥涵1座 | 修复桥涵1座 | 100% | / | 100% | / | / | / | 138 | 235 | 95% | 参与项目申报、实施过程监督、竣工后受益 | 以小型农田水利设施建设的形式，改善产业基础设施条件，助力产业发展
| 白土镇水毁桥涵修复项目 | 改建 | 县水利局 | 白土镇 魏东 | 白土镇 | 董店村 | 否 | 改建水毁桥涵1座 | 2022年12月底前 | 18 | 18 |  |  |  |  | 修复完成水毁桥涵1座 | 修复桥涵1座 | 100% | / | 100% | / | / | / | 94 | 280 | 95% | 参与项目申报、实施过程监督、竣工后受益 | 以小型农田水利设施建设的形式，改善产业基础设施条件，助力产业发展
（六）林业发展项目
二、基础设施建设
（一）以工代赈
| 萧县白土镇2022年以工代赈示范工程 | 改建 | 县发改委 | 白土镇 魏东 | 白土镇 | 张村 | 是 | 排洪沟护坡治理改造总长1050米，周长2080米，底宽10米，深6米，沟坡8米，水面约30000平方米，排洪沟疏浚、清淤、防护坡混凝土铺设等 | 2022年12月底前 | 1500 |  | 1500 |  |  |  | / | / | 100% | / | 100% | / | / | / | 1803 | 5848 | 95% | 项目申报、实施过程监督、务工带动增收 | 提升村内基础设施水平，美化村环境，提高村民满意度
（二）“进村入户”道路
| 白土镇“进村入户”道路商砼、石子采购项目 | 改建 | 县交通局 | 白土镇 魏东 | 白土镇 | 董店、费村、白土、张村 | / | 采购商砼约21854立方米、石子约10594立方米用于进村入户道路改建 | 2022年12月底前 | 1197 | 697 | 500 |  |  |  | 建设道路长约30.14公里，改善脱贫人口生产生活设施条件，提升村内基础设施水平 | 采购商砼约21854立方米、石子约10594立方米用于进村入户道路改建 | 100% | / | / | / | / | / | 4714 | 15717 | 95% | 项目申报、实施过程务工和监督、竣工后受益 | 以道路建设的形式，改善村内基础设施条件，提升脱贫人口出行水平
| 白土镇张村道路硬化项目 | 改建 | 县交通局 | 白土镇 魏东 | 白土镇 | 张村 | 是 | 1.道路硬化6.4公里，宽2米、2.5米、3米、3.5米，路基宽2--3.5米不等，总面积24470平方米。路基为10cm厚碎石垫层，路面为18-20cm厚C30混凝土路面结构，其中：2米、2.5米宽道路为18厚C30混凝土路面，3米、3.5米道路为20cm厚C30混凝土路面结构。 2.道路配套排洪管道与过路涵工程排洪管道总长度180米 ，钢筋混凝土涵管径0.8米；钢筋混凝土涵管径1米的过路涵3处。 | 2022年12月底前 | 400 | 400 |  |  |  |  | 建设道路长约6.4公里，改善脱贫人口生产生活设施条件，提升村内基础设施水平 | 建设道路长约6.4公里 | 100% | / | / | / | / | / | 786 | 2265 | 95% | 项目申报、实施过程务工和监督、竣工后受益 | 以道路建设的形式，改善村内基础设施条件，提升脱贫人口出行水平
（三）自然村道路硬化
三、教育帮扶
| 雨露计划 | 新建 | 县教体局 | 县教体局杜尚训 | 白土镇 | / | / | 中职、高职助学资助 | 2022年12月 | 10.2 | 10.2 |  |  |  |  | 完成约34名脱贫家庭中职高职学生资助 | 资助原建档立卡脱贫户子女34人 | / | 3000/年 | / | / | / | / | / | 34 | 100% | 项目申报、实施过程监督，原建档立卡脱贫家庭子女直接受益。 | 以教育补贴的形式减轻原建档立卡脱贫家庭教育支出负担。
四、公益岗位
| 公益岗位项目 | 新建 | 县人社局 | 县人社局吴伟 | 白土镇 | / | / | 开发保洁、保安、河道巡护员、环境监督员、村部保洁员和扶贫互助岗等基层基础辅助性公益岗位167个 | 2022年12月 | 120.24 | 120.24 |  |  |  |  | 计划2022年底前保持基层基础辅助性公益岗位167个 | 享受公益性岗位补贴人次数≥167人 | 求职创业补贴发放准确率≥100%; | 7200元 | / | 发放公益性岗位补贴金额120.24万元 | / | / | / | 167 | 100% | 项目申报、实施过程监督、务工带动增收 | 以提供就业岗位的形式，人均年增收7200元以上。增加脱贫户收入发同时，有效激发脱贫户内生动力
五、金融项目
| 小额信贷贴息资金 | 新建 | 县财政局 | 财政局 刘学东 | 白土镇 | / | / | 小额信贷贴息22.44万元 | 2022年12月 | 22.44 | 22.44 |  |  |  |  | 为小额信贷用户以4.75%的利率贴息 | 贴息资金22.44万元 | 贴息率4.75% | / | 100% | / | / | / | 92 | / | 100% | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 以贴息的方式减少小额信贷用户的资金使用负担
六、项目管理费
| 项目管理费 | 新建 | 县直各部门 | 项目实施单位负责人 | 白土镇 | / | / | 项目前期规划、实施、验收等需求资金 | 2022年12月 | 69.7 | 69.7 |  |  |  |  | 落实项目前期招标、实施过程监督和完工后质量检测、审计等支出 | / | / | / | / | / | / | / | 1710 | 3232 | 95% | 实施过程监督 | 保障项目稳定实施，巩固拓展脱贫攻坚成果