{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["项目计划表","项目调整表"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"项目计划表","index":0,"n_rows":23,"n_cols":20,"rows_kept":23,"merged":[[1,0,1,18],[3,0,4,0],[3,1,4,1],[3,2,4,2],[3,3,4,3],[3,4,4,4],[3,5,4,5],[3,6,4,6],[3,7,4,7],[3,8,4,8],[3,9,3,13],[3,14,3,15],[3,16,4,16],[3,17,4,17],[3,18,4,18],[3,19,4,19]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件2"]
["省级衔接资金和清理结余资金再安排项目计划表"]
[{"$nulls":16},"单位：万元"]
["序号","项目名称","建设\n性质","主管部门","实施单位和责任人","实施地点","建设任务和补助标准\n（内容及规模）","时间进度\n(实施期限）","资金规模","资金来源",{"$nulls":4},"受益对象",null,"绩效目标","群众参与","联农带农机制","备注"]
[{"$nulls":9},"中央","省级","市级","县级","清理回收资金","受益\n户数","受益\n人数"]
[null,"合计",{"$nulls":6},2720,null,1500,null,null,1220]
[null,"一、产业项目",{"$nulls":6},880,null,880]
[1,"酒店镇丁庄村樱桃（车厘子）大棚发展项目","新建","县农业农村局","酒店镇\n杜龙升","酒店镇\n丁庄村","新建樱桃（车厘子）温室大棚3座，排水沟等附属设施及设备","2022年12月底前",230,null,230,{"$nulls":3},75,180,"建成温室大棚3座，发展村级特色产业，项目建成后，预计村集体年收入不低于决算金额的6%","项目申报、实施过程监督、建成后受益","以提供就业岗位、收益分配等方式，增加农户收入"]
[2,"圣泉镇北城集社区特色产业发展项目（农机维修中心建设项目）","新建","县农业农村局","圣泉镇\n田野","圣泉镇\n北城集社区","购置农业机械维修设备1台，建设厂房1200平方米及相关配套设施。","2022年12月底前",650,null,650,{"$nulls":3},40,63,"依托本地龙头企业，补齐产业链条，项目建成后，预计带动村集体年增收50万元，促进产业提档升级","项目申报、实施过程监督、带动产业发展","以提供就业岗位、收益分配等形式，增加农户家庭收入"]
[null,"二、基础设施项目",{"$nulls":6},1160,null,560,null,null,600]
[null,"（一）“进村入户”道路"]
[1,"庄里镇“进村入户”道路商砼、石子采购项目","改建","县交通运输局","庄里镇\n孟卫东","庄里镇城阳村、大蔡村、庄里村","采购商砼约9450立方米、石子约3150方用于进村入户道路改建","2022年12月底前",530,null,230,null,null,300,775,2243,"建设道路不低于15公里，改善脱贫人口生产生活设施条件，提升村内基础设施水平","参与项目申报、实施过程监督、建成后受益","以道路建设的形式，改善村内基础设施条件，提升脱贫人口出行水平"]
[2,"圣泉镇“进村入户”道路商砼、石子采购项目","改建","县交通运输局","圣泉镇\n田野","岗子、单楼、红柳树村等村","采购商砼约9400立方米、石子约3100方用于进村入户道路改建","2022年12月底前",520,null,220,null,null,300,1773,6131,"建设进村入户道路长度不少于14.2公里，改善农户生产生活设施条件，提升村内基础设施水平","参与项目申报、实施过程监督、建成后受益","以道路建设的形式，改善村内基础设施条件，提升脱贫人口出行水平"]
[3,"石林乡“进村入户”道路商砼、石子采购项目","改建","县交通运输局","石林乡\n杨超峰","石林乡石林村、崔阁村","采购商砼约1760立方米、石子约600方用于进村入户道路改建","2022年12月底前",110,null,110,{"$nulls":3},448,1659,"建设进村入户道路长2.27公里及相关配套，改善农户生产生活设施条件，提升村内基础设施水平","参与项目申报、实施过程监督、建成后受益","以道路建设的形式，改善村内基础设施条件，提升脱贫人口出行水平"]
[null,"三、就业项目",{"$nulls":6},660,null,60,null,null,600]
[null,"（一）就业岗位"]
[1,"就业岗位","新建","县人力资源和社会保障局","县人力资源和社会保障局\n赵春云","各乡镇","开发保洁、保安、河道巡护员、环境监督员、村部保洁员和互助岗等基层基础辅助性公益岗位，月工资600-800元/人","2022年12月底前",460,{"$nulls":4},460,"/",5000,"通过开发就业岗位，增加脱贫人口家庭收入","参与项目实施过程监督、增加收入","通过财政资金投入，提供就业岗位，拓宽脱贫人口就业渠道，带动增收"]
[null,"（二）脱贫劳动者交通补助"]
[2,"脱贫劳动者外出务工交通补助","新建","县人力资源和社会保障局","县人力资源和社会保障局\n赵春云","各乡镇","按照每人300-500元标准，计划对3000名跨省就业的脱贫劳动者安排一次性交通补助","2022年12月底前",150,null,60,null,null,90,3000,3000,"计划2022年底前补助脱贫劳动者交通补助3000人","项目申报、实施过程监督、务工带动增收","以提供交通补助的形式，鼓励脱贫人口外出务工，通过工资性收入增加家庭收入，激发内生动力"]
[null,"（三）就业帮扶车间"]
[3,"就业帮扶车间补助项目","新建","县人力资源和社会保障局","县人力资源和社会保障局\n赵春云","有关乡镇","按照200元/人/月的标准给予在就业帮扶车间内务工的112人脱贫劳动者就业补助；按照吸纳脱贫劳动者人数稳定就业6个月以上，按每人每年2000-3000元的标准给予就业帮扶车间经营主体补助。","2022年12月底前",50,{"$nulls":4},50,112,112,"计划2022年底前补助参与就业帮扶车间务工的脱贫劳动者人数112人","参与车间就业带动增收","以提供资金补助形式，引导经营主体主动吸纳脱贫人口就业、鼓励脱贫人口参与务工，通过工资性收入增加家庭收入，激发内生动力"]
[null,"四、项目管理费",{"$nulls":6},20,{"$nulls":4},20]
[1,"“进村入户”道路项目管理费","新建","县交通运输局","县交通运输局\n吴群","萧县","用于“进村入户”道路项目第三方检测、验收等管理费用的支出","2022年12月底前",20,{"$nulls":4},20,"/","/","规范项目实施程序，提高项目管理水平","参与项目实施过程监督、建成后受益","通过财政资金投入，规范项目保质保量建设，提高项目联农带农成效"]

{"sheet":"项目调整表","index":1,"n_rows":8,"n_cols":20,"rows_kept":8,"merged":[[1,0,1,19],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[2,6,3,6],[2,7,3,7],[2,8,3,8],[2,9,2,13],[2,14,2,15],[2,16,3,16],[2,17,3,17],[2,18,3,18],[2,19,3,19]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3"]
["衔接资金项目变更明细表"]
["序号","项目名称","建设\n性质","主管部门","实施单位和责任人","实施地点","建设任务和补助标准\n（内容及规模）","时间进度\n(实施期限）","合计","资金来源及规模（万元）",{"$nulls":4},"受益对象",null,"绩效目标","群众参与","联农带农机制","备注"]
[{"$nulls":9},"中央","省级","市级","县级","其它","受益\n户数","受益\n人数"]
[null,"变更前"]
[1,"官桥镇前白村前白自然村污水处理设施建设","新建","县农业农村局","官桥镇\n张伟建","官桥镇\n前白村","新建污水管网4038米、接户管网6200米及相关配套设施","2022年12月底前",241.4,null,241.4,{"$nulls":3},626,2088,"建设污水管网4038米、接户管网6200米及相关配套设施","项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益","改善村内基础设施条件，提升脱贫人口生活设施水平"]
[null,"变更后"]
[2,"官桥镇前白村前白自然村污水处理设施建设","新建","县农业农村局","官桥镇\n张伟建","官桥镇\n前白村","新建污水管网4038米、接户管网6200米及相关配套设施","2022年12月底前",248.52,null,241.4,null,null,7.12,626,2088,"建设污水管网4038米、接户管网6200米及相关配套设施","项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益","改善村内基础设施条件，提升脱贫人口生活设施水平","7.12万元由清理回收结余财政衔接资金支付"]