## Sheet1
附件2
萧县2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 主管部门 | 实施单位和责任人 | 实施地点 | 建设任务和补助标准 （内容及规模） | 时间进度 (实施期限） | 合计 | 资金来源及规模（万元） |  |  |  |  | 受益对象 |  | 绩效目标 | 群众参与 | 联农带农机制 | 备注
[9 empty] | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 | 其它 | 受益 户数 | 受益 人数
| 合计 | [6 empty] | 2820 | 2820
| 一、产业项目 | [6 empty] | 1776 | 1776
| （一）产业发展 | [6 empty] | 1376 | 1376
1 | 张庄寨欧庙村特色产业发展项目 | 新建 | 县农业农村局 | 张庄寨镇 李宁 | 张庄寨镇 欧庙村 | 新建粮食烘干塔、粮食晾晒场地约2000平米、粮食仓储面积约2160平方米，地面硬化及相关附属配套设施、设备一整套。 | 2022年12月底前 | 884 | 884 |  |  |  |  | 512 | 1230 | 建成粮食收储厂房约2160平方米及相关配套设施，完善村党组织领办合作社项目配套，增加村集体经济收益 | 参与项目申报、实施过程监督、建成后受益 | 通过土地流转、带动务工、村集体经济收入二次分配等方式，带动脱贫人口及一般农户家庭增收
2 | 杨楼镇冯场村仓储建设项目 | 新建 | 县农业农村局 | 杨楼镇 黄蓓蓓 | 杨楼镇 冯场村 | 新建农产品仓储约1500平方米，及铲车、烘干塔、传送带、地坪、地磅、配电等配套设施. | 2022年12月底前 | 160 | 160 |  |  |  |  | 20 | 52 | 建成仓储厂房约1500平方米及相关配套，完善村党组织领办合作社项目配套，增加村集体经济收益 | 参与项目申报、实施过程监督、建成后受益 | 通过土地流转、带动务工、村集体经济收入二次分配等方式，带动脱贫人口及一般农户家庭增收
3 | 杨楼镇孟庄村仓储建设项目 | 新建 | 县农业农村局 | 杨楼镇 黄蓓蓓 | 杨楼镇 孟庄村 | 新建钢结构仓储约1500平方米，及配电、下水道、地坪、航吊等配套设施. | 2022年12月底前 | 160 | 160 |  |  |  |  | 24 | 57 | 建成仓储厂房约1500平方米及相关配套，完善村党组织领办合作社项目配套，增加村集体经济收益 | 参与项目申报、实施过程监督、建成后受益 | 通过土地流转、带动务工、村集体经济收入二次分配等方式，带动脱贫人口及一般农户家庭增收
4 | 杨楼镇路套村标准化厂房建设 | 新建 | 县农业农村局 | 杨楼镇 黄蓓蓓 | 杨楼镇 路套村 | 新建钢结构厂房约1000平方米，上下两层，及铲车、室内外地坪、下水管道、货运电梯、地磅、配电、烘干塔等相关配套设施。 | 2022年12月底前 | 172 | 172 |  |  |  |  | 30 | 50 | 建成农副产品初加工设施基地约1000平方米及相关配套，完善村党组织领办合作社项目配套，增加村集体经济收益 | 参与项目申报、实施过程监督、建成后受益 | 通过土地流转、带动务工、村集体经济收入二次分配等方式，带动脱贫人口及一般农户家庭增收
| （二）易地搬迁后续扶持 | [6 empty] | 400 | 400
5 | 杨楼镇新廷社区易地搬迁后续帮扶项目 | 新建 | 县发展改革委 | 杨楼镇 黄蓓蓓 | 杨楼镇 新廷社区 | 占地约30亩，建设葡萄大棚观光、采摘一体示范园及配套设施 | 2022年10月底前 | 400 | 400 |  |  |  |  | 50 | 120 | 建成葡萄产业大棚占地约30亩及相关配套设施，采取资产股权年收益以及土地流转和带动务工的形式，总收益达到8%以上。 | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 在土地流转的前提下，以提供就业岗位或产业分红的形式，增加群众收入，同时增加村集体收入，村集体经济收入进行二次分配，用于开发公益性岗位
| 二、基础设施项目 | [6 empty] | 1020 | 1020
6 | 杜楼镇通村道路改建项目 | 改建 | 县交通运输局 | 杜楼镇 许剑 | 杜楼镇 曹庄、孟窑、彭村 | 新建柏油路3.96万平方米，长度9.8公里 | 2022年12月底前 | 270 | 270 |  |  |  |  | 3120 | 6240 | 建设道路长约9.8公里，改善脱贫人口及一般农户生产生活设施条件，提升村内基础设施水平 | 参与项目申报、实施过程监督、建成后受益 | 以道路建设的形式，改善村内基础设施条件，提升脱贫人口出行水平
7 | 杜楼镇“进村入户”农村道路建设工程 | 改建 | 县交通运输局 | 杜楼镇 许剑 | 曹庄、业庄、八庄、纵袁庄等村 | 采购商砼14300方，石子4100方，用于进村入户道路建设 | 2022年12月底前 | 692 | 692 |  |  |  |  | 5091 | 9820 | 建设道路长约19.5公里，改善脱贫人口及一般农户生产生活设施条件，提升村内基础设施水平 | 参与项目申报、实施过程监督、建成后受益 | 以道路建设的形式，改善村内基础设施条件，提升脱贫人口出行水平
8 | 官桥镇高庄村道路建设项目 | 改建 | 县交通运输局 | 官桥镇 张伟建 | 官桥镇 高庄村 | 改建道路长1.28公里，约6300平方米泊油路 | 2022年12月底前 | 58 | 58 |  |  |  |  | 1825 | 4160 | 建设道路长1.28公里，改善脱贫人口及一般农户生产生活设施条件，提升村内基础设施水平 | 参与项目申报、实施过程监督、建成后受益 | 以道路建设的形式，改善村内基础设施条件，提升脱贫人口出行水平
| 三、项目管理费 | [6 empty] | 24 | 24
9 | 项目管理费 | 新建 | 县农业农村局 | 有关乡镇 | 有关乡镇 | 用于项目前期设计、评审、招标、监理、验收等与相关有关的支出 | 2022年12月底前 | 10 | 10 |  |  |  |  | / | / | 规范项目实施程序，提高项目管理水平 | 参与项目实施过程监督 | 通过财政资金投入，规范项目保质保量建设，提高项目联农带农成效
10 | 项目管理费 | 新建 | 县交通运输局 | 有关乡镇 | 有关乡镇 | 用于项目前期设计、评审、招标、监理、验收等与相关有关的支出 | 2022年12月底前 | 10 | 10 |  |  |  |  | / | / | 规范项目实施程序，提高项目管理水平 | 参与项目实施过程监督 | 通过财政资金投入，规范项目保质保量建设，提高项目联农带农成效
11 | 项目管理费 | 新建 | 县发展改革委 | 杨楼镇 黄蓓蓓 | 杨楼镇 新廷社区 | 用于项目前期设计、评审、招标、监理、验收等与相关有关的支出 | 2022年12月底前 | 4 | 4 |  |  |  |  | / | / | 规范项目实施程序，提高项目管理水平 | 参与项目实施过程监督 | 通过财政资金投入，规范项目保质保量建设，提高项目联农带农成效