## 项目计划表
附件2
省级衔接资金和清理结余资金再安排项目计划表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 主管部门 | 实施单位和责任人 | 实施地点 | 建设任务和补助标准 （内容及规模） | 时间进度 (实施期限） | 资金规模 | 资金来源 |  |  |  |  | 受益对象 |  | 绩效目标 | 群众参与 | 联农带农机制 | 备注
[9 empty] | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 | 清理回收资金 | 受益 户数 | 受益 人数
| 合计 | [6 empty] | 2720 |  | 1500 |  |  | 1220
| 一、产业项目 | [6 empty] | 880 |  | 880
1 | 酒店镇丁庄村樱桃（车厘子）大棚发展项目 | 新建 | 县农业农村局 | 酒店镇 杜龙升 | 酒店镇 丁庄村 | 新建樱桃（车厘子）温室大棚3座，排水沟等附属设施及设备 | 2022年12月底前 | 230 |  | 230 |  |  |  | 75 | 180 | 建成温室大棚3座，发展村级特色产业，项目建成后，预计村集体年收入不低于决算金额的6% | 项目申报、实施过程监督、建成后受益 | 以提供就业岗位、收益分配等方式，增加农户收入
2 | 圣泉镇北城集社区特色产业发展项目（农机维修中心建设项目） | 新建 | 县农业农村局 | 圣泉镇 田野 | 圣泉镇 北城集社区 | 购置农业机械维修设备1台，建设厂房1200平方米及相关配套设施。 | 2022年12月底前 | 650 |  | 650 |  |  |  | 40 | 63 | 依托本地龙头企业，补齐产业链条，项目建成后，预计带动村集体年增收50万元，促进产业提档升级 | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 以提供就业岗位、收益分配等形式，增加农户家庭收入
| 二、基础设施项目 | [6 empty] | 1160 |  | 560 |  |  | 600
（一）“进村入户”道路
1 | 庄里镇“进村入户”道路商砼、石子采购项目 | 改建 | 县交通运输局 | 庄里镇 孟卫东 | 庄里镇城阳村、大蔡村、庄里村 | 采购商砼约9450立方米、石子约3150方用于进村入户道路改建 | 2022年12月底前 | 530 |  | 230 |  |  | 300 | 775 | 2243 | 建设道路不低于15公里，改善脱贫人口生产生活设施条件，提升村内基础设施水平 | 参与项目申报、实施过程监督、建成后受益 | 以道路建设的形式，改善村内基础设施条件，提升脱贫人口出行水平
2 | 圣泉镇“进村入户”道路商砼、石子采购项目 | 改建 | 县交通运输局 | 圣泉镇 田野 | 岗子、单楼、红柳树村等村 | 采购商砼约9400立方米、石子约3100方用于进村入户道路改建 | 2022年12月底前 | 520 |  | 220 |  |  | 300 | 1773 | 6131 | 建设进村入户道路长度不少于14.2公里，改善农户生产生活设施条件，提升村内基础设施水平 | 参与项目申报、实施过程监督、建成后受益 | 以道路建设的形式，改善村内基础设施条件，提升脱贫人口出行水平
3 | 石林乡“进村入户”道路商砼、石子采购项目 | 改建 | 县交通运输局 | 石林乡 杨超峰 | 石林乡石林村、崔阁村 | 采购商砼约1760立方米、石子约600方用于进村入户道路改建 | 2022年12月底前 | 110 |  | 110 |  |  |  | 448 | 1659 | 建设进村入户道路长2.27公里及相关配套，改善农户生产生活设施条件，提升村内基础设施水平 | 参与项目申报、实施过程监督、建成后受益 | 以道路建设的形式，改善村内基础设施条件，提升脱贫人口出行水平
| 三、就业项目 | [6 empty] | 660 |  | 60 |  |  | 600
（一）就业岗位
1 | 就业岗位 | 新建 | 县人力资源和社会保障局 | 县人力资源和社会保障局 赵春云 | 各乡镇 | 开发保洁、保安、河道巡护员、环境监督员、村部保洁员和互助岗等基层基础辅助性公益岗位，月工资600-800元/人 | 2022年12月底前 | 460 |  |  |  |  | 460 | / | 5000 | 通过开发就业岗位，增加脱贫人口家庭收入 | 参与项目实施过程监督、增加收入 | 通过财政资金投入，提供就业岗位，拓宽脱贫人口就业渠道，带动增收
（二）脱贫劳动者交通补助
2 | 脱贫劳动者外出务工交通补助 | 新建 | 县人力资源和社会保障局 | 县人力资源和社会保障局 赵春云 | 各乡镇 | 按照每人300-500元标准，计划对3000名跨省就业的脱贫劳动者安排一次性交通补助 | 2022年12月底前 | 150 |  | 60 |  |  | 90 | 3000 | 3000 | 计划2022年底前补助脱贫劳动者交通补助3000人 | 项目申报、实施过程监督、务工带动增收 | 以提供交通补助的形式，鼓励脱贫人口外出务工，通过工资性收入增加家庭收入，激发内生动力
（三）就业帮扶车间
3 | 就业帮扶车间补助项目 | 新建 | 县人力资源和社会保障局 | 县人力资源和社会保障局 赵春云 | 有关乡镇 | 按照200元/人/月的标准给予在就业帮扶车间内务工的112人脱贫劳动者就业补助；按照吸纳脱贫劳动者人数稳定就业6个月以上，按每人每年2000-3000元的标准给予就业帮扶车间经营主体补助。 | 2022年12月底前 | 50 |  |  |  |  | 50 | 112 | 112 | 计划2022年底前补助参与就业帮扶车间务工的脱贫劳动者人数112人 | 参与车间就业带动增收 | 以提供资金补助形式，引导经营主体主动吸纳脱贫人口就业、鼓励脱贫人口参与务工，通过工资性收入增加家庭收入，激发内生动力
| 四、项目管理费 | [6 empty] | 20 |  |  |  |  | 20
1 | “进村入户”道路项目管理费 | 新建 | 县交通运输局 | 县交通运输局 吴群 | 萧县 | 用于“进村入户”道路项目第三方检测、验收等管理费用的支出 | 2022年12月底前 | 20 |  |  |  |  | 20 | / | / | 规范项目实施程序，提高项目管理水平 | 参与项目实施过程监督、建成后受益 | 通过财政资金投入，规范项目保质保量建设，提高项目联农带农成效

## 项目调整表
附件3
衔接资金项目变更明细表
序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 主管部门 | 实施单位和责任人 | 实施地点 | 建设任务和补助标准 （内容及规模） | 时间进度 (实施期限） | 合计 | 资金来源及规模（万元） |  |  |  |  | 受益对象 |  | 绩效目标 | 群众参与 | 联农带农机制 | 备注
[9 empty] | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 | 其它 | 受益 户数 | 受益 人数
变更前
1 | 官桥镇前白村前白自然村污水处理设施建设 | 新建 | 县农业农村局 | 官桥镇 张伟建 | 官桥镇 前白村 | 新建污水管网4038米、接户管网6200米及相关配套设施 | 2022年12月底前 | 241.4 |  | 241.4 |  |  |  | 626 | 2088 | 建设污水管网4038米、接户管网6200米及相关配套设施 | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 改善村内基础设施条件，提升脱贫人口生活设施水平
变更后
2 | 官桥镇前白村前白自然村污水处理设施建设 | 新建 | 县农业农村局 | 官桥镇 张伟建 | 官桥镇 前白村 | 新建污水管网4038米、接户管网6200米及相关配套设施 | 2022年12月底前 | 248.52 |  | 241.4 |  |  | 7.12 | 626 | 2088 | 建设污水管网4038米、接户管网6200米及相关配套设施 | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 改善村内基础设施条件，提升脱贫人口生活设施水平 | 7.12万元由清理回收结余财政衔接资金支付