## 变更表
附件：
萧县2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划变更表
项目类别 | 项目名称 | 建设性质 | 责任单位（主管部门） | 实施单位和责任人 | 实施地点 | 建设任务和补助标准 （内容及规模） | 时间进度（实施期限） | 资金规模（万元） | 资金筹措方式 |  |  |  |  | 受益对象 |  | 绩效目标 | 群众参与 | 联农带农机制 | 备注
[9 empty] | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 | 其他资金 | 户数 | 人数
一、变更前 | [7 empty] | 1750 |  |  |  | 1750
| 庄里镇高标准农田建设项目 | 新建 | 县农业农村局 | 庄里镇 孟卫东 | 庄里镇城阳村、陶墟村、庄里村、栾庄村 | 衬砌明渠26公里、农桥12座、涵桥100座、高效节水1000亩、水泥路9公里。 | 2022年12月底 | 1750 |  |  |  | 1750 |  | 629 | 1356 | 衬砌明渠26公里、农桥12座、涵桥100座、高效节水1000亩、水泥路9公里。 | 参与项目申报、实施过程监督、建成后受益 | 以改善农田基础设施建设的形式，提高农业产值，增加农户生产收入
二、变更后 | [7 empty] | 1750 |  |  |  | 1750
| （一）基础设施 | [6 empty] | 1326.3 |  |  |  | 1326.3
| 农业基础设施建设项目 | 改建 | 县农业农村局 | 庄里镇 孟卫东 | 庄里镇城阳、陶墟、庄里、栾庄村 | 建设生产路总里程9.449公里，其中投入衔接资金521.21万元建设水泥路8.5公里 | 2022年12月底前 | 521.21 |  |  |  | 521.21 |  | 1462 | 5494 | 修建生产道路9.449公里，改善农业生产设施条件。 | 参与项目申报、实施过程监督、建成后受益 | 以改善农业基础设施建设的形式，提高农业产值，增加农户生产收入
| 农业基础设施建设项目 | 改建 | 县农业农村局 | 丁里镇 谷海粟 | 丁里镇胜利社区、丁里社区 | 建设生产路总里程3.69公里，其中投入衔接资金146.45万元建设水泥路3.23公里 | 2022年12月底前 | 146.45 |  |  |  | 146.45 |  | 573 | 2216 | 修建生产道路3.69公里，改善农业生产设施条件。 | 参与项目申报、实施过程监督、建成后受益 | 以改善农业基础设施建设的形式，提高农业产值，增加农户生产收入
| 农业基础设施建设项目 | 改建 | 县农业农村局 | 官桥镇 张伟建 | 官桥镇前白村、彭林村 | 建设生产路总里程3.92公里，其中投入衔接资金103.38万元建设水泥路1.74公里 | 2022年12月底前 | 103.38 |  |  |  | 103.38 |  | 150 | 520 | 修建生产道路3.92公里，改善农业生产设施条件。 | 参与项目申报、实施过程监督、建成后受益 | 以改善农业基础设施建设的形式，提高农业产值，增加农户生产收入
| 农业基础设施建设项目 | 改建 | 县农业农村局 | 圣泉镇 田野 | 圣泉镇柴庄、红柳树村 | 建设生产路总里程7.79公里，其中投入衔接资金283.57万元建设水泥路3.9公里 | 2022年12月底前 | 283.57 |  |  |  | 283.57 |  | 523 | 1382 | 修建生产道路7.79公里，改善农业生产设施条件。 | 参与项目申报、实施过程监督、建成后受益 | 以改善农业基础设施建设的形式，提高农业产值，增加农户生产收入
| 农业基础设施建设项目 | 改建 | 县农业农村局 | 黄口镇 杨梅 | 黄口镇镇北社区、镇西社区、老黄口村 | 建设生产路总里程5.51公里，其中投入衔接资金228.19万元建设水泥路3.2公里 | 2022年12月底前 | 228.19 |  |  |  | 228.19 |  | 601 | 976 | 修建生产道路5.51公里，改善农业生产设施条件。 | 参与项目申报、实施过程监督、建成后受益 | 以改善农业基础设施建设的形式，提高农业产值，增加农户生产收入
| 农业基础设施建设项目 | 改建 | 县农业农村局 | 丰茂家庭农场 黄震 | 黄口镇镇北社区梁庄和张庄村 | 建设生产路总里程0.82公里，其中投入衔接资金28.5万元建设水泥路0.4公里 | 2022年12月底前 | 28.5 |  |  |  | 28.5 |  | 130 | 320 | 修建生产道路0.82公里，改善农业生产设施条件。 | 参与项目申报、实施过程监督、建成后受益 | 以改善农业基础设施建设的形式，提高农业产值，增加农户生产收入
| 农业基础设施建设项目 | 改建 | 县农业农村局 | 腾沃农作物种植农民专业合作社 朱明 | 黄口镇镇南社区王堂村 | 建设生产路总里程0.49公里，其中投入衔接资金15万元建设水泥路0.21公里 | 2022年12月底前 | 15 |  |  |  | 15 |  | 180 | 300 | 修建生产道路0.49公里，改善农业生产设施条件。 | 参与项目申报、实施过程监督、建成后受益 | 以改善农业基础设施建设的形式，提高农业产值，增加农户生产收入
| （二）教育项目 | [6 empty] | 251.1 |  |  |  | 251.1
| 雨露计划项目 | 新建 | 县教育体育局 | 教育体育局 杜尚训 | 各乡镇 | 按照每学期1500元/人的标准，对符合条件的脱贫户家庭子女落实中高职教育资助 | 2022年12月底前 | 251.1 |  |  |  | 251.1 |  | / | 1674 | 预计为1674名脱贫户家庭中职高职学生进行补助，减轻脱贫户家庭子女教育负担 | 参与项目申报、实施过程监督、建成后受益 | 以教育补贴的形式，减轻脱贫户家庭教育支出负担
| (三）就业项目 | [6 empty] | 98.8 |  |  |  | 98.8
| 脱贫劳动者外出务工交通补助项目 | 新建 | 县人力资源社会保障局 | 人力资源社会保障局 赵春云 | 各乡镇 | 按照每人300-500元标准，对脱贫劳动力跨省务工人员进行交通补助 | 2022年12月底前 | 98.8 |  |  |  | 98.8 |  | / | 1976 | 预计为不少于1976名补助脱贫劳动者交通补助政策 | 项目申报、实施过程监督、务工带动增收 | 落实财政资金补助政策，以提供交通补助的形式，激发脱贫户外出务工，通过务工增加家庭收入
| （四）产业项目 | [6 empty] | 73.8 |  |  |  | 73.8
| 特色种养殖补贴到户 | 新建 | 县农业农村局 | 各乡镇 | 各乡镇 | 按照补助标准和方案，落实脱贫人口特色种养殖到户补贴 | 2022年12月底前 | 73.8 |  |  |  | 73.8 |  | 246 | / | 预计为不少于246户脱贫户落实特色种养殖补贴政策 | 项目申报、实施过程监督、务工带动增收 | 落实财政资金补助政策，激发脱贫户自身发展动力，通过务工增加家庭收入