{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":32,"n_cols":20,"rows_kept":32,"merged":[[0,0,0,18],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,9,1,12],[1,13,2,13],[1,14,2,14],[1,15,1,16],[1,17,2,17],[1,18,2,18],[1,19,2,19]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["萧县黄口镇2023年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划完成情况明细表"]
["序号","项目名称","建设\n性质","主管部门","实施单位和责任人","项目实施地点","建设任务和补助标准\n（内容及规模）","时间进度\n(完成时限）","合计","资金来源及规模（万元）",{"$nulls":3},"预定绩效目标","完成情况","受益对象",null,"群众参与","联农带农机制","实现情况"]
[{"$nulls":9},"中央","省级","市级","县级",null,null,"户数","人数"]
[1,"公益岗位项目","新建","县人力资源和社会保障局","县人力资源和社会保障局\n赵春云","黄口镇","开发保洁、保安、河道巡护员、环境监督员、村部保洁员和互助岗等岗位，月工资补助标准为400-600元/人","2023年12月15日前",16.33,16.33,{"$nulls":3},"计划开发基层辅助性公益岗位和互助岗位约4769个，带动脱贫人口参与务工，增加家庭收入","已完成",290,290,"参与项目实施过程监督、增加收入","通过财政资金投入，提供就业岗位，拓宽脱贫人口就业渠道，带动增收","已实现"]
[2,"脱贫劳动者外出务工交通补助","新建","县人力资源和社会保障局","县人力资源和社会保障局\n赵春云","黄口镇","按照每人300-500元标准，计划对约6000名跨省就业的脱贫劳动者安排一次性交通补助","2023年12月15日前",19.2,19.2,{"$nulls":3},"计划2023年底前补助脱贫劳动者交通补助约6000人，实现脱贫人口（含监测帮扶对象）就业务工，增加家庭收入的目标","已完成","/",451,"参与项目实施过程监督、带动就业","通过财政资金投入，鼓励脱贫人口（含监测帮扶对象）外出务工，增加家庭工资性收入，激发内生动力","已实现"]
[3,"就业帮扶车间补助项目","新建","县人力资源和社会保障局","县人力资源和社会保障局\n赵春云","黄口镇","为在就业帮扶车间就业的脱贫劳动者按照每人每月200元标准给予就业补贴；按照吸纳稳定就业6个月以上脱贫劳动者人数，按每人每年2000-3000元的标准给予就业帮扶车间运营补贴","2023年12月15日前",0.96,{"$nulls":3},0.96,"计划2023年底前补助参与就业帮扶车间务工的脱贫劳动者人数112人，实现脱贫人口（含监测帮扶对象）就业务工，增加家庭收入的目标","已完成","/",4,"参与项目实施过程监督、带动就业","通过财政资金投入，鼓励脱贫人口（含监测帮扶对象）参与务工，增加家庭工资性收入，激发内生动力","已实现"]
[4,"雨露计划","改建","县教育体育局","县教育体育局","黄口镇","按照每学期1500元/人的标准，对符合条件的脱贫户家庭子女落实中高职教育资助","2023年12月15日前",31.35,17.1,null,14.25,null,"为脱贫户家庭中职高职学生进行补助，减轻脱贫户（监测对象）家庭子女教育负担","已完成",null,"209人次","参与项目申报、实施过程监督、建成后受益","以教育补贴的形式，减轻脱贫户（监测对象）家庭教育支出负担","已实现"]
[5,"2023年黄口镇徐洼村特色种养殖补贴到户项目","新建","县农业农村局","黄口镇\n杨梅","黄口镇","扶持65户脱贫户（含监测对象）发展特色种养业","2023年12月15日前",7.6373,7.6373,{"$nulls":3},"扶持65户脱贫户发展特色种养业，鼓励其扩大种养殖规模。","已完成",65,149,"参与项目申报、实施过程监督、完成后受益","以产业补助的形式对脱贫户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口内生动力，扩大种养殖规模，增加脱贫户收入","已实现"]
[6,"2023年黄口镇老黄口村特色种养殖补贴到户项目","新建","县农业农村局","黄口镇\n杨梅","黄口镇","扶持100户脱贫户（含监测对象）发展特色种养业","2023年12月15日前",10.5875,10.5875,{"$nulls":3},"扶持100户脱贫户发展特色种养业，鼓励其扩大种养殖规模。","已完成",100,247,"参与项目申报、实施过程监督、完成后受益","以产业补助的形式对脱贫户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口内生动力，扩大种养殖规模，增加脱贫户收入","已实现"]
[7,"2023年黄口镇镇西社区特色种养殖补贴到户项目","新建","县农业农村局","黄口镇\n杨梅","黄口镇","扶持7户脱贫户（含监测对象）发展特色种养业","2023年12月15日前",0.88,0.88,{"$nulls":3},"扶持7户脱贫户发展特色种养业，鼓励其扩大种养殖规模。","已完成",7,14,"参与项目申报、实施过程监督、完成后受益","以产业补助的形式对脱贫户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口内生动力，扩大种养殖规模，增加脱贫户收入","已实现"]
[8,"2023年黄口镇陈土楼村特色种养殖补贴到户项目","新建","县农业农村局","黄口镇\n杨梅","黄口镇","扶持115户脱贫户（含监测对象）发展特色种养业","2023年12月15日前",12.754,12.754,{"$nulls":3},"扶持115户脱贫户发展特色种养业，鼓励其扩大种养殖规模。","已完成",115,270,"参与项目申报、实施过程监督、完成后受益","以产业补助的形式对脱贫户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口内生动力，扩大种养殖规模，增加脱贫户收入","已实现"]
[9,"2023年黄口镇邵庄村特色种养殖补贴到户项目","新建","县农业农村局","黄口镇\n杨梅","黄口镇","扶持144户脱贫户（含监测对象）发展特色种养业","2023年12月15日前",19.4595,19.4595,{"$nulls":3},"扶持144户脱贫户发展特色种养业，鼓励其扩大种养殖规模。","已完成",144,305,"参与项目申报、实施过程监督、完成后受益","以产业补助的形式对脱贫户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口内生动力，扩大种养殖规模，增加脱贫户收入","已实现"]
[10,"2023年黄口镇唐元村特色种养殖补贴到户项目","新建","县农业农村局","黄口镇\n杨梅","黄口镇","扶持151户脱贫户（含监测对象）发展特色种养业","2023年12月15日前",12.8925,12.8925,{"$nulls":3},"扶持151户脱贫户发展特色种养业，鼓励其扩大种养殖规模。","已完成",151,282,"参与项目申报、实施过程监督、完成后受益","以产业补助的形式对脱贫户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口内生动力，扩大种养殖规模，增加脱贫户收入","已实现"]
[11,"2023年黄口镇唐庄村特色种养殖补贴到户项目","新建","县农业农村局","黄口镇\n杨梅","黄口镇","扶持30户脱贫户（含监测对象）发展特色种养业","2023年12月15日前",4.258,4.258,{"$nulls":3},"扶持30户脱贫户发展特色种养业，鼓励其扩大种养殖规模。","已完成",30,149,"参与项目申报、实施过程监督、完成后受益","以产业补助的形式对脱贫户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口内生动力，扩大种养殖规模，增加脱贫户收入","已实现"]
[12,"2023年黄口镇瓦房村特色种养殖补贴到户项目","新建","县农业农村局","黄口镇\n杨梅","黄口镇","扶持35户脱贫户（含监测对象）发展特色种养业","2023年12月15日前",4.625,4.625,{"$nulls":3},"扶持35户脱贫户发展特色种养业，鼓励其扩大种养殖规模。","已完成",35,83,"参与项目申报、实施过程监督、完成后受益","以产业补助的形式对脱贫户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口内生动力，扩大种养殖规模，增加脱贫户收入","已实现"]
[13,"2023年黄口镇杨阁社区特色种养殖补贴到户项目","新建","县农业农村局","黄口镇\n杨梅","黄口镇","扶持26户脱贫户（含监测对象）发展特色种养业","2023年12月15日前",3.72,3.72,{"$nulls":3},"扶持26户脱贫户发展特色种养业，鼓励其扩大种养殖规模。","已完成",26,62,"参与项目申报、实施过程监督、完成后受益","以产业补助的形式对脱贫户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口内生动力，扩大种养殖规模，增加脱贫户收入","已实现"]
[14,"2023年黄口镇张寨村特色种养殖补贴到户项目","新建","县农业农村局","黄口镇\n杨梅","黄口镇","扶持40户脱贫户（含监测对象）发展特色种养业","2023年12月15日前",4.9625,4.9625,{"$nulls":3},"扶持40户脱贫户发展特色种养业，鼓励其扩大种养殖规模。","已完成",40,98,"参与项目申报、实施过程监督、完成后受益","以产业补助的形式对脱贫户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口内生动力，扩大种养殖规模，增加脱贫户收入","已实现"]
[15,"2023年黄口镇镇北社区特色种养殖补贴到户项目","新建","县农业农村局","黄口镇\n杨梅","黄口镇","扶持80户脱贫户（含监测对象）发展特色种养业","2023年12月15日前",8.17,8.17,{"$nulls":3},"扶持80户脱贫户发展特色种养业，鼓励其扩大种养殖规模。","已完成",80,161,"参与项目申报、实施过程监督、完成后受益","以产业补助的形式对脱贫户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口内生动力，扩大种养殖规模，增加脱贫户收入","已实现"]
[16,"2023年黄口镇镇东社区特色种养殖补贴到户项目","新建","县农业农村局","黄口镇\n杨梅","黄口镇","扶持5户脱贫户（含监测对象）发展特色种养业","2023年12月15日前",0.68,0.68,{"$nulls":3},"扶持5户脱贫户发展特色种养业，鼓励其扩大种养殖规模。","已完成",5,6,"参与项目申报、实施过程监督、完成后受益","以产业补助的形式对脱贫户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口内生动力，扩大种养殖规模，增加脱贫户收入","已实现"]
[17,"2023年黄口镇镇南社区特色种养殖补贴到户项目","新建","县农业农村局","黄口镇\n杨梅","黄口镇","扶持8户脱贫户（含监测对象）发展特色种养业","2023年12月15日前",1.2,1.2,{"$nulls":3},"扶持8户脱贫户发展特色种养业，鼓励其扩大种养殖规模。","已完成",8,25,"参与项目申报、实施过程监督、完成后受益","以产业补助的形式对脱贫户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口内生动力，扩大种养殖规模，增加脱贫户收入","已实现"]
[18,"2023年黄口镇朱庄村特色种养殖补贴到户项目","新建","县农业农村局","黄口镇\n杨梅","黄口镇","扶持137户脱贫户（含监测对象）发展特色种养业","2023年12月15日前",14.188,14.188,{"$nulls":3},"扶持137户脱贫户发展特色种养业，鼓励其扩大种养殖规模。","已完成",137,177,"参与项目申报、实施过程监督、完成后受益","以产业补助的形式对脱贫户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口内生动力，扩大种养殖规模，增加脱贫户收入","已实现"]
[19,"2023年黄口镇暗楼村特色种养殖补贴到户项目","新建","县农业农村局","黄口镇\n杨梅","黄口镇","扶持134户脱贫户（含监测对象）发展特色种养业","2023年12月15日前",13.2185,13.2185,{"$nulls":3},"扶持134户脱贫户发展特色种养业，鼓励其扩大种养殖规模。","已完成",134,278,"参与项目申报、实施过程监督、完成后受益","以产业补助的形式对脱贫户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口内生动力，扩大种养殖规模，增加脱贫户收入","已实现"]
[20,"2023年黄口镇孙庙村特色种养殖补贴到户项目","新建","县农业农村局","黄口镇\n杨梅","黄口镇","扶持151户脱贫户（含监测对象）发展特色种养业","2023年12月15日前",15.1865,15.1865,{"$nulls":3},"扶持151户脱贫户发展特色种养业，鼓励其扩大种养殖规模。","已完成",157,293,"参与项目申报、实施过程监督、完成后受益","以产业补助的形式对脱贫户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口内生动力，扩大种养殖规模，增加脱贫户收入","已实现"]
[21,"2023年黄口镇马常庄村特色种养殖补贴到户项目","新建","县农业农村局","黄口镇\n杨梅","黄口镇","扶持70户脱贫户（含监测对象）发展特色种养业","2023年12月15日前",8.903,8.903,{"$nulls":3},"扶持70户脱贫户发展特色种养业，鼓励其扩大种养殖规模。","已完成",70,182,"参与项目申报、实施过程监督、完成后受益","以产业补助的形式对脱贫户进行补助，鼓励发展特色产业，激发脱贫人口内生动力，扩大种养殖规模，增加脱贫户收入","已实现"]
[22,"黄口镇徐洼村烘干塔及配套设施建设","新建","县农业农村局","黄口镇\n杨梅","黄口镇","新建7000平方米大棚储粮仓，100吨烘干设备一套、地坪、铲车、变压器、晾粮场等相关配套设施","2023年12月15日前",850,null,850,null,null,"完善村党组织领办合作社设施配套，建成粮仓7000平方米、100吨烘干塔1套及相关配套设施，实现产地收储烘干，增加村集体经济收入，带动脱贫户及一般农户持续增收。","已完成",220,486,"参与项目申报、实施过程监督和建成后受益","通过土地流转、务工带动、收益分配、带动发展等方式带动脱贫群众及一般农户持续增收","已实现"]
[23,"黄口镇杨阁社区产业发展项目","新建","县农业农村局","黄口镇\n杨梅","黄口镇","建设2000吨冷库及配套设施（新建2000吨冷库及上下货月台及地坪、相关电力设备、地磅、食品车间钢构厂房、净化车间等）","2023年12月15日前",690,690,{"$nulls":3},"建设冷库2000吨，带动脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户发展增收，增加村集体经济收入","已完成",1297,5287,"项目申报、实施过程监督、带动产业发展","以就业务工、收益分红等方式促进脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户发展增收，同时增加村集体收入","已实现"]
[24,"黄口镇唐庄村党组织领办合作社项目","新建","县农业农村局","黄口镇\n杨梅","黄口镇","扩大400亩集约土地面积，带动90户农户开展小麦、玉米规模化经营，通过村党组织领办合作社实现村集体和农户“双增收”","2023年12月15日前",50,50,{"$nulls":3},"通过扩大村党组织领办合作社400亩集约土地面积，带动90户农户开展小麦、玉米规模化经营，实现村集体和农户“双增收的目标","已完成",90,270,"项目申报、实施过程监督、建成后受益","带动参与就业务工、资产收益、集体收益二次分红等，促进脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户增收","已实现"]
[25,"萧县黄口镇村级道路改扩建项目","改建","县发展改革委","黄口镇\n杨梅","黄口镇","朱庄行政村建设道路长1600米，3.5米宽，厚18公分；镇南社区建设道路长450米，3.5米宽，厚18公分。","2023年12月15日前",116,null,null,116,null,"改建道路总长度2050米，改善脱贫人口生产生活设施条件，提升村内基础设施水平","已完成",1426,1864,"参与项目申报、实施过程监督和建成后受益","通过财政资金投入，改建农村生产生活设施条件，提升群众满意度","已实现"]
[26,"黄口镇瓦房村农村黑臭水体综合整治项目","改建","县生态环境分局","黄口镇\n杨梅","黄口镇","农村黑臭水体综合整治，黑臭水体面积2400平方米，包括清淤、岸坡整治、截污治污等。","2023年12月15日前",23,null,null,23,null,"整治村内黑臭水体2400平方米，改善脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户生产生活设施条件，提升村内基础设施水平","已完成",240,910,"参与项目申报、实施过程监督、完成后受益","改善脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户生产生活设施条件","已实现"]
[27,"黄口镇唐庄村农村黑臭水体综合整治项目","改建","县生态环境分局","黄口镇\n杨梅","黄口镇","农村黑臭水体综合整治，黑臭水体面积7500平方米，包括清淤、岸坡整治、截污治污等。","2023年12月15日前",70,null,null,70,null,"整治村内黑臭水体7500方米，改善脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户生产生活设施条件，提升村内基础设施水平","已完成",130,490,"参与项目申报、实施过程监督、完成后受益","改善脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户生产生活设施条件","已实现"]
[28,"黄口镇张寨村农村黑臭水体综合整治项目","改建","县生态环境分局","黄口镇\n杨梅","黄口镇","农村黑臭水体综合整治，黑臭水体面积19700平方米，包括清淤、岸坡整治、截污治污等。","2023年12月15日前",176,null,null,176,null,"整治村内黑臭水体19700平方米，改善脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户生产生活设施条件，提升村内基础设施水平","已完成",1006,4027,"参与项目申报、实施过程监督、完成后受益","改善脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户生产生活设施条件","已实现"]
[29,"黄口镇孙庙村农村黑臭水体综合整治项目","改建","县生态环境分局","黄口镇\n杨梅","黄口镇","农村黑臭水体综合整治，黑臭水体面积9100平方米，包括清淤、岸坡整治、截污治污等。","2023年12月15日前",80,null,null,80,null,"整治村内黑臭水体9100平方米，改善脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户生产生活设施条件，提升村内基础设施水平","已完成",298,1040,"参与项目申报、实施过程监督、完成后受益","改善脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户生产生活设施条件","已实现"]