## 项目计划表
附件：
萧县2024年提前下达中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 建设 性质 | 主管部门 | 实施单位和责任人 | 项目实施地点 | 建设任务和补助标准 （内容及规模） | 时间进度 (完成时限） | 合计 | 资金来源及规模（万元） |  |  |  |  | 绩效目标 | 受益对象 |  | 群众参与 | 联农带农机制
[10 empty] | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 | 其它 |  | 户数 | 人数
|  | 合计 | [6 empty] | 15532 | 15532
| 一、产业发展 | [7 empty] | 10910 | 10910
| （一）乡村产业发展 | [7 empty] | 8710 | 8710
1 |  | 萧县智慧农业产业园（一期）项目（预制菜供应基地） | 新建 | 县农业农村局 | 县农业农村局欧阳宁 县锦安农业发展有限公司纵蕾 | 官桥镇 | 总占地面积约643.7亩，项目规划总建筑面积约22万平米。建设内容包括智能化玻璃温室，连栋温室，单体温室，水产温室，配套用房，农业研究中心等，同时完善园区配套基础设施，并购置软硬件及配套设备等。项目计划总投资约4.56亿元，其中衔接资金投入用于建设水产温室、种植温室等。 | 2025-12-01 | 6000 | 6000 |  |  |  |  | 通过6000万元衔接资金投入，引入社会资本和金融资金，发展预制菜一二三融合产业，建设农业产业园一期占地约643.7亩，实现带动村集体和脱贫人口持续增收的目标。 | / | 3080 | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 以土地流转、就业务工、收益分红、带动生产等方式促进脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户发展增收，同时增加村集体收入
2 |  | 萧县圣泉镇北城集社区特色产业发展项目（农机修造中心扩建项目） | 新建 | 县农业农村局 | 圣泉镇 姜新 | 圣泉镇 北城集社区 | 扩建厂房约3400平方米，建设购买龙门式加工中心、数控车床，套立式加工中心，行吊，及设备基础，地坪、附属设施等。 | 2024年12月底前 | 1480 | 1480 |  |  |  |  | 通过建设厂房3400平方米，完善相关附属设施，带动脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户发展增收，增加村集体经济收入。 | 124 | 273 | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 以就业务工、收益分红等方式促进脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户发展增收，同时增加村集体收入
3 |  | 萧县圣泉镇穆集、单楼、岗子、营子联建菊花烘干厂房及配套设备项目 | 新建 | 县农业农村局 | 圣泉镇 姜新 | 圣泉镇 穆集社区 | 建设标准化储存厂房3000平方米，菊花烘干设备1套，30铲车1辆，100吨地磅1套及相关配套设施等。 | 2024年12月底前 | 600 | 600 |  |  |  |  | 通过建设标准化仓储加工厂房3000平方米、购置烘干设备1套、铲车1辆、地磅1套等，完善庭院经济菊花种植配套，发展初加工，提升农副产品附加值，实现带动农户发展、增加村集体收入的目标。 | 50 | 110 | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 以就业务工、收益分红等方式促进脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户发展增收,促进环境整治、庭院经济、村庄样貌整体提升，同时增加村集体收入
4 |  | 萧县丁里镇白山羊预制菜加工厂建设项目 | 新建 | 县农业农村局 | 丁里镇 欧阳星 | 丁里镇 胜利社区 | 新建钢结构厂房2400平方米，固化地坪2400平方米，原材料、成品冷库600立方米，速冻冷库60立方米，净化车间约1500平方米，加工设施设备，附属用房，变压器，蓄水水箱1座，消防设备等。 | 2024年12月底前 | 630 | 630 |  |  |  |  | 通过建设钢结构厂房2400平方米、冷库660立方米、车间1500平方米及相关附属设施，发展白山羊预制菜产业，实现延长产业链，带动村集体和农户增收。 | 120 | 348 | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 以就业务工、收益分红等方式促进脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户发展增收
| （二）扶持新型农村集体经济 | [7 empty] | 500 | 500
5 |  | 大屯镇胡集村党组织领办合作社项目 | 新建 | 县农业农村局 | 大屯镇胡集村 毛亚洲 | 大屯镇 胡集村 | 发展村党组织领办合作社，扩大450亩集约土地面积，带动97户农户开展小麦、玉米规模化经营，通过村党组织领办合作社实现村集体和农户“双增收”。 | 2024年12月底前 | 50 | 50 |  |  |  |  | 通过扩大村党组织领办合作社450亩集约土地面积，带动97户农户开展小麦、玉米规模化经营，实现村集体和农户“双增收的目标。 | 97 | 311 | 项目申报、实施过程监督、建成后受益 | 带动参与就业务工、资产收益、集体收益二次分红等，促进脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户增收
6 |  | 杜楼镇郝庄寨村党组织领办合作社项目 | 新建 | 县农业农村局 | 杜楼镇郝庄寨村王强 | 杜楼镇 郝庄寨村 | 新建钢结构养殖棚约780平方米、储料仓房约220平方米，地面硬化、水电及相关附属配套设施。 | 2024年12月15日前 | 50 | 50 |  |  |  |  | 通过建设白山羊养殖基地1处，依托村党组织领办合作社发展白山羊特色养殖，带动20户农户发展养殖，实现村集体、农户共同增收的目标。 | 20 | 42 | 项目申报、实施过程监督、建成后受益 | 带动参与就业务工、资产收益、集体收益二次分红等，促进脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户增收
7 |  | 黄口镇孙庙村党组织领办合作社项目 | 新建 | 县农业农村局 | 黄口镇孙庙村晁储玉 | 黄口镇 孙庙村 | 发展村党组织领办合作社，建设果蔬大棚25亩种植蔬菜、西甜瓜，通过村党组织领办合作社实现村集体和农户“双增收”。 | 2024年12月底前 | 50 | 50 |  |  |  |  | 通过建设果蔬大棚25亩，依托村党组织领办合作社发展蔬菜、西甜瓜种植，实现村集体和农户“双增收的目标。 | 18 | 54 | 项目申报、实施过程监督、建成后受益 | 带动参与就业务工、资产收益、集体收益二次分红等，促进脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户增收
8 |  | 酒店镇何寨村标准化仓储建设项目 | 新建 | 县农业农村局 | 酒店镇何寨村王学川 | 酒店镇 何寨村 | 新建标准化仓储1座，建设面积500平方米左右，主体结构采用钢结构框架，包含排水设施供电、地面硬化等配套设施。 | 2024年12月底前 | 50 | 50 |  |  |  |  | 通过建设标准化仓储1座，实现带动村集体增收的目标。 | 15 | 15 | 项目申报、实施过程监督、建成后受益 | 以提供就业岗位的形式，增加脱贫户收入，激发脱贫户内生动力，同时增加村集体收入
9 |  | 孙圩子镇丁楼村党组织领办合作社项目 | 新建 | 县农业农村局 | 孙圩子镇丁楼村蒋波 | 孙圩子镇 丁楼村 | 发展村党组织领办合作社，扩大500亩集约土地面积，带动30户农户开展小麦、玉米规模化经营，通过村党组织领办合作社实现村集体和农户“双增收”。 | 2024年12月底前 | 50 | 50 |  |  |  |  | 通过扩大村党组织领办合作社500亩集约土地面积，带动30户农户开展小麦、玉米规模化经营，实现村集体和农户“双增收的目标。 | 30 | 50 | 项目申报、实施过程监督、建成后受益 | 带动参与就业务工、资产收益、集体收益二次分红等，促进脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户增收
10 |  | 新庄镇马郑庄村党组织领办合作社项目 | 新建 | 县农业农村局 | 新庄镇马郑庄村左保安 | 新庄镇 马郑庄村 | 建设简易棚25个及配套设施，发展大棚蔬菜项目30亩。通过村党组织领办合作社实现村集体和农户“双增收”。 | 2024年12月底前 | 50 | 50 |  |  |  |  | 通过建设种植大棚25个，依托村党组织领办合作社发展大棚蔬菜种植，实现村集体和农户“双增收”的目标。 | 11 | 25 | 项目申报、实施过程监督、建成后受益 | 带动参与就业务工、资产收益、集体收益二次分红等，促进脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户增收
11 |  | 闫集镇孟楼村党组织领办合作社项目 | 新建 | 县农业农村局 | 闫集镇孟楼村 李忠海 | 闫集镇 孟楼村 | 30万元用于建造约500平方米钢结构厂房及地面硬化等，用于粮食仓储。20万购置农用挖掘机械1台，用于涉农服务工作 | 2024年12月底前 | 50 | 50 |  |  |  |  | 通过建设约500平方米钢构仓储用房，配套农用挖掘机械1台，用于支持党组织领办合作社发展，实现带动村集体和农户增收的目标 | 92 | 268 | 项目申报、实施过程监督、建成后受益 | 带动参与就业务工、资产收益、集体收益二次分红等，促进脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户增收
12 |  | 杨楼镇刘庄村党组织领办合作社项目 | 新建 | 县农业农村局 | 杨楼镇刘庄村孙中华 | 杨楼镇 刘庄村 | 扩大400亩集约土地面积，带动185户农户开展小麦、玉米规模化经营，通过村党组织领办合作社实现村集体和农户“双增收”。 | 2024年12月底前 | 50 | 50 |  |  |  |  | 通过扩大400亩集约土地面积，带动185户农户开展小麦、玉米规模化经营，依托村党组织领办合作社实现村集体和农户“双增收”的目标。 | 185 | 438 | 项目申报、实施过程监督、建成后受益 | 带动参与就业务工、资产收益等，促进脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户增收
13 |  | 张庄寨镇张新集村党组织领办合作社项目 | 新建 | 县农业农村局 | 张庄寨镇张新集村张峰 | 张庄寨镇 张新集村 | 发展村党组织领办合作社，扩大620亩集约土地面积，带动126户农户开展小麦、玉米规模化经营，通过村党组织领办合作社实现村集体和农户“双增收”。 | 2024年12月底前 | 50 | 50 |  |  |  |  | 通过扩大620亩集约土地面积，带动126户农户开展小麦、玉米规模化经营，依托村党组织领办合作社实现村集体和农户“双增收”的目标。 | 126 | 355 | 项目申报、实施过程监督、建成后受益 | 带动参与就业务工、资产收益、集体收益二次分红等，促进脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户增收
14 |  | 祖楼镇孙楼村辣椒制种产业基地项目 | 新建 | 县农业农村局 | 祖楼镇孙楼村季书彬 | 祖楼镇 孙楼村 | 新建2栋半边形智能暖棚，配套供暖、降温、喷淋、工具房及相关设施。每栋大棚长约70米，12米宽，4.5米高。 | 2024年12月底前 | 50 | 50 |  |  |  |  | 通过建设2栋温室种植大棚，发展辣椒特色种植，实现带动村集体和农户双增收的目标。 | 15 | 50 | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 以务工就业对脱贫户进行带动，并鼓励发展特色产业，激发脱贫人口内生动力，增加脱贫户收入
| （三）特色种养殖补助到户 | [7 empty] | 1500 | 1500
15 |  | 2024年特色种养殖补贴到户项目 | 新建 | 县农业农村局 | 各乡镇（街道） | 各乡镇（街道） | 按照补助规模、补助标准对符合条件的脱贫人口（含监测帮扶对象）发展种植、养殖等予以补助。 | 2024年12月底前 | 1500 | 1500 |  |  |  |  | 通过落实财政衔接资金补助，鼓励脱贫群众（含监测帮扶对象）发展到户产业，激发内生动力，实现脱贫群众自主发展稳定增收。 | 14646 | / | 项目申报、实施过程监督、建成后受益 | 自主发展，激发内生动力
| （四）小额信贷贴息 | [7 empty] | 200 | 200
16 |  | 小额信贷贴息 | 新建 | 县财政局（地方金融监管局） | 县财政局（地方金融监管局）刘学东 | 各乡镇（街道） | 对脱贫人口（含监测帮扶对象）办理5万元（含以内）的小额信贷产生的利息给予70%贴息。 | 2024年12月底前 | 200 | 200 |  |  |  |  | 通过对脱贫人口（含监测帮扶对象）2024年度内小额信贷产生的利息予以70%贴息，实现带动持续增收的目标。 | 8251 | / | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 自主发展，激发内生动力
| 二、乡村建设行动 | [7 empty] | 4221 | 4221
| （一）以工代赈任务 | [7 empty] | 438 | 438
17 |  | 萧县酒店镇2024年农村公益性以工代赈项目 | 改建 | 县发展改革委 | 酒店镇 杜龙升 | 酒店镇东镇村、何寨村、孟暗楼村 | 建设道路长8公里、路面宽4米，厚度20厘米，石子垫层。（其中：东镇行政村3公里、何寨行政村2.5公里、孟暗楼行政村2.5公里）及配套排水沟1.5公里（其中东镇行政村400米、何寨行政村700米、孟暗楼行政村400米）。项目计划总投资580万元，其中投入中央衔接资金438万元。 | 2024年12月底前 | 438 | 438 |  |  |  |  | 通过建设道路长8公里、路面宽4米，厚度20厘米，配套排水沟1.5公里，实现带动当地群众不低于90人参与务工，发放劳务报酬补不低于156万元，同时实现改善农村基础设施的目标。 | 1047 | 2366 | 项目申报、实施过程监督、建成后受益 | 通过创造务工机会，带动群众参与就业务工等，促进脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户增收
| （二）基础设施和人居环境整治 | [7 empty] | 3783 | 3783
18 |  | 萧县丁里镇胜利社区和美乡村建设项目 | 改建 | 县农业农村局 | 丁里镇欧阳星 县锦安农业发展有限公司纵蕾 | 丁里镇 胜利社区、郭庄社区 | 项目计划总投资约4132.88万元。建设内容包括村内道路、排水、公厕、沟渠塘治理、一分田农场、知青小院、生态农庄等项目。其中，投入衔接资金1000万元，用于支持实施道路硬化、完善污水管网、沟渠塘疏浚清淤及有关人居环境整治项目等。 | 2025年12月底前 | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 通过衔接资金投入，建设村内道路、排水、水体整治及有关人居环境整治项目，实现改善农村基础设施和人居环境的目标。 | 1410 | 4841 | 项目申报、实施过程务工和监督、竣工后受益 | 改善脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户生产生活设施条件
19 |  | 萧县白土镇2023年度张村和美乡村精品示范村项目 | 改建 | 县农业农村局 | 白土镇张前程/县锦安农业发展有限公司纵蕾 | 白土镇 张村 | 项目计划总投资约5737万元，建设内容包括葡堤原乡二期建设工程、精神文明建设项目、道路改建项目、公共环境提升项目、公厕建设项目、电力改造提升项目、户厕改造及污水管网铺设项目等。其中投入中央衔接资金1000万元，用于支持实施污水管网铺设、道路建设及有关人居环境整治项目等。 | 2025年12月底前 | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 通过衔接资金投入，建设村内污水管网、道路及人居环境整治相关配套设施等，实现改善农村基础设施和人居环境的目标。 | 900 | 3643 | 项目申报、实施过程务工和监督、竣工后受益 | 改善脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户生产生活设施条件
20 |  | 萧县杜楼镇孟窑村污水管网建设项目 | 新建 | 县农业农村局 | 杜楼镇 夏林 | 杜楼镇 孟窑村 | 本项目包含三个自然村分别为孟窑村、薛村和车牛返村。概况为D200管网长度14800米，D300管网长度5000米，D400管网长度1400米，入户管网20700米，污水处理设施（AO工艺光伏供电）7个，分别为4T/天1个、9T/天1个、12T/天1个、20T/天1个、100T/天3个，其他附属设施等。 | 2024年12月底前 | 960 | 960 |  |  |  |  | 通过建设村内污水管网总长约41900米，污水处理设施7处，实现改善农村基础设施和人居环境的目标。 | 475 | 1750 | 项目申报、实施过程监督、竣工后项目所在地受益 | 改善脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户生产生活设施条件
21 |  | 萧县永堌镇许岗子村岗北自然村雨污水管网项目 | 新建 | 县农业农村局 | 永堌镇 李振 | 永堌镇 许岗子村 | 新建污水主管网2564米，支管网2000米，入户管约4500米；新建雨水管网3765米，道路破损修复约7064平方米及相关配套设施。 | 2024年12月底前 | 823 | 823 |  |  |  |  | 通过建设村内污水管网总长约9064米，雨水管网总长约3765米，破损路面修复约7064平方米及相关配套设施等，实现改善农村基础设施和人居环境的目标。 | 319 | 1028 | 项目申报、实施过程监督、竣工后受益 | 改善脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户生产生活设施条件
| 三、就业项目 | [7 empty] | 271.7 | 271.7
22 |  | 就业公益岗位项目 | 新建 | 县人力资源社会保障局 | 县人力资源社会保障局 赵春云 | 各乡镇（街道） | 开发保洁、保安、河道巡护员、环境监督员、村部保洁员和互助岗等岗位，月工资补助标准为400-600元/人。 | 2024年12月底前 | 271.7 | 271.7 |  |  |  |  | 通过实施农村脱贫人口（含监测帮扶对象）就业岗位约4300个，实现带动建档立卡人口家庭收入的目标。 | / | 4300 | 项目申报、实施过程监督、务工带动增收 | 以提供就业岗位的形式，增加脱贫户收入同时，有效激发脱贫劳动者内生动力
| 四、项目管理费 | [7 empty] | 129.3 | 129.3
23 |  | 项目管理费 | 新建 | 县农业农村局 | 县农业农村局、有关乡镇 | 各乡镇 | 用于项目前期设计、监理和实施过程监管等费用支出 | 2024年12月底前 | 125 | 125 |  |  |  |  | 实现项目管理规范化 | / | / | 实施过程监管 | /
24 |  | 项目管理费 | 新建 | 县发展改革委 | 酒店镇 杜龙升 | 酒店镇东镇村、何寨村、孟暗楼村 | 用于项目前期设计、监理和实施过程监管等费用支出 | 2024年12月底前 | 4.3 | 4.3 |  |  |  |  | 实现项目管理规范化 | / | / | 实施过程监管 | /