## 项目计划表
附件：
萧县2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 建设 性质 | 主管部门 | 实施单位和责任人 | 项目实施地点 | 建设任务和补助标准 （内容及规模） | 时间进度 (完成时限） | 合计 | 资金来源及规模（万元） |  |  |  |  | 绩效目标 | 受益对象 |  | 群众参与 | 联农带农机制
[10 empty] | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 | 其它 |  | 户数 | 人数
| 合计 | [7 empty] | 4319.22 |  |  | 4319.22
| 一、产业发展 | [7 empty] | 1510.75 |  |  | 1510.75
| （一）扶持新型农村集体经济项目 | [7 empty] | 254.75 |  |  | 254.75
1 |  | 萧县精品肉牛标准化养殖基地建设项目 | 新建 | 县农业农村局 | 县农业农村局欧阳宁 县乡投农业发展有限公司纵蕾 | 马井镇 | 项目计划总投资约1.5亿元。占地约111.25亩，规划总建筑面积约45420平方米，主要建设内容为牛舍、青贮窖、消毒室等配套设施。其中投入市级衔接资金254.75万元。 | 2026年3月前 | 254.75 |  |  | 254.75 |  |  | 通过建设肉牛标准化养殖基地约111.25亩，发展特色产业，实现带动增加村集体经济和农户增收的目标，实现辐射带动19个村（杜楼镇红庙、郝庄寨、朱解庄村，凤城街道姬村，刘套镇常楼村，马井镇郝庄、朱庄村，孙圩子镇周圩、徐里村，王寨镇三座楼、吴丛村，杨楼镇黄庙村，张庄寨镇张新集、申河村，赵庄镇九店、桃元、吴集村，庄里镇高庄村，祖楼镇蒋庄村）增加村集体经济和农户增收的目标。 | / | 200 | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 以就业务工、收益分红等方式促进脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户发展增收，同时增加村集体收入
| （二）特色产业奖补 | [7 empty] | 1000 |  |  | 1000
2 |  | 2024年萧县肉牛羊产业发展奖补项目 | 新建 | 县农业农村局 | 县畜牧兽医水产服务中心许铁 | 各乡镇（街道） | 支持全县肉牛养殖场户家畜入保，每头牛保费为450元，按照135元/头予以保险保费补贴。支持全县肉羊养殖场户家畜入保，对2024年度购买肉羊特色保险的规模养殖场，一只羊保费为50元，每只羊按照25元予以保费保险补贴。支持全县新建（扩建）肉羊规模养殖场。对新建（扩建）羊舍面积2000平方米以上的，给予新建（扩建）场圈舍总投资额不超过30 %的补贴。支持全县新建（扩建）肉牛规模养殖场。新建（扩建）牛舍面积5000平方米以上的，给予新建（扩建）场圈舍总投资额不超过30 %的补贴,单场补贴不超过100万元。对参与萧县白山羊种羊保种和繁育的，取得种畜禽生产经营许可证，一次性给予10万元的保种补贴。支持开展品牌建设。被评为省市级名牌的，每个分别一次性奖补2万元、1万元；被评为知名商标、著名商标和驰名商标的，每个分别一次性奖补1万元、2万元、3万元。 | 2024年12月底前 | 1000 |  |  | 1000 |  |  | 通过项目实施，加快肉牛养殖业发展，肉牛饲养量增长20%以上，进一步提高畜产品供给能力，实现带动群众增收致富的目标。 | 1000 | 3000 | 项目申报、实施过程监督、带动产业发展 | 以就业务工、收益分红等方式促进脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户发展增收，同时增加村集体收入
| （三）小麦赤霉病防治 | [7 empty] | 256 |  |  | 256
3 |  | 萧县白土镇2024年小麦赤霉病防控农药采购项目 | 新建 | 县农业农村局 | 白土镇 张前程 | 白土镇 | 通过采购高效对路农药，组织开展以小麦赤霉病为主兼治锈病、白粉病等病害的统防统治和绿色防控。 | 2024年6月底前 | 6.2 |  |  | 6.2 |  |  | 通过采购高效对路农药，实现小麦赤霉病病粒率控制在2%以下，危害损失控制在5%以内，白粉病、锈病病情指数控制在8以下，生物毒素控制在安全数量以下，保障粮食安全、农产品质量安全的目标。 | 10295 | 33214 | 参与产业发展，完成后受益 | 带动发展产业
4 |  | 萧县大屯镇2024年小麦赤霉病防控农药采购项目 | 新建 | 县农业农村局 | 大屯镇 王洋洋 | 大屯镇 | 通过采购高效对路农药，组织开展以小麦赤霉病为主兼治锈病、白粉病等病害的统防统治和绿色防控。 | 2024年6月底前 | 15.8 |  |  | 15.8 |  |  | 通过采购高效对路农药，实现小麦赤霉病病粒率控制在2%以下，危害损失控制在5%以内，白粉病、锈病病情指数控制在8以下，生物毒素控制在安全数量以下，保障粮食安全、农产品质量安全的目标。 | 21824 | 71780 | 参与产业发展，完成后受益 | 带动发展产业
5 |  | 萧县丁里镇2024年小麦赤霉病防控农药采购项目 | 新建 | 县农业农村局 | 丁里镇 欧阳星 | 丁里镇 | 通过采购高效对路农药，组织开展以小麦赤霉病为主兼治锈病、白粉病等病害的统防统治和绿色防控。 | 2024年6月底前 | 6.1 |  |  | 6.1 |  |  | 通过采购高效对路农药，实现小麦赤霉病病粒率控制在2%以下，危害损失控制在5%以内，白粉病、锈病病情指数控制在8以下，生物毒素控制在安全数量以下，保障粮食安全、农产品质量安全的目标。 | 11023 | 38581 | 参与产业发展，完成后受益 | 带动发展产业
6 |  | 萧县杜楼镇2024年小麦赤霉病防控农药采购项目 | 新建 | 县农业农村局 | 杜楼镇 夏林 | 杜楼镇 | 通过采购高效对路农药，组织开展以小麦赤霉病为主兼治锈病、白粉病等病害的统防统治和绿色防控。 | 2024年6月底前 | 13.9 |  |  | 13.9 |  |  | 通过采购高效对路农药，实现小麦赤霉病病粒率控制在2%以下，危害损失控制在5%以内，白粉病、锈病病情指数控制在8以下，生物毒素控制在安全数量以下，保障粮食安全、农产品质量安全的目标。 | 19022 | 66343 | 参与产业发展，完成后受益 | 带动发展产业
7 |  | 萧县凤城街道2024年小麦赤霉病防控农药采购项目 | 新建 | 县农业农村局 | 凤城街道 王莉 | 凤城街道 | 通过采购高效对路农药，组织开展以小麦赤霉病为主兼治锈病、白粉病等病害的统防统治和绿色防控。 | 2024年6月底前 | 2.5 |  |  | 2.5 |  |  | 通过采购高效对路农药，实现小麦赤霉病病粒率控制在2%以下，危害损失控制在5%以内，白粉病、锈病病情指数控制在8以下，生物毒素控制在安全数量以下，保障粮食安全、农产品质量安全的目标。 | 11861 | 28936 | 参与产业发展，完成后受益 | 带动发展产业
8 |  | 萧县官桥镇2024年小麦赤霉病防控农药采购项目 | 新建 | 县农业农村局 | 官桥镇 张伟建 | 官桥镇 | 通过采购高效对路农药，组织开展以小麦赤霉病为主兼治锈病、白粉病等病害的统防统治和绿色防控。 | 2024年6月底前 | 4.9 |  |  | 4.9 |  |  | 通过采购高效对路农药，实现小麦赤霉病病粒率控制在2%以下，危害损失控制在5%以内，白粉病、锈病病情指数控制在8以下，生物毒素控制在安全数量以下，保障粮食安全、农产品质量安全的目标。 | 6702 | 20121 | 参与产业发展，完成后受益 | 带动发展产业
9 |  | 萧县黄口镇2024年小麦赤霉病防控农药采购项目 | 新建 | 县农业农村局 | 黄口镇 张全振 | 黄口镇 | 通过采购高效对路农药，组织开展以小麦赤霉病为主兼治锈病、白粉病等病害的统防统治和绿色防控。 | 2024年6月底前 | 13.7 |  |  | 13.7 |  |  | 通过采购高效对路农药，实现小麦赤霉病病粒率控制在2%以下，危害损失控制在5%以内，白粉病、锈病病情指数控制在8以下，生物毒素控制在安全数量以下，保障粮食安全、农产品质量安全的目标。 | 23468 | 76097 | 参与产业发展，完成后受益 | 带动发展产业
10 |  | 萧县锦屏街道2024年小麦赤霉病防控农药采购项目 | 新建 | 县农业农村局 | 锦屏街道 陈海棠 | 锦屏街道 | 通过采购高效对路农药，组织开展以小麦赤霉病为主兼治锈病、白粉病等病害的统防统治和绿色防控。 | 2024年6月底前 | 4.3 |  |  | 4.3 |  |  | 通过采购高效对路农药，实现小麦赤霉病病粒率控制在2%以下，危害损失控制在5%以内，白粉病、锈病病情指数控制在8以下，生物毒素控制在安全数量以下，保障粮食安全、农产品质量安全的目标。 | 8685 | 27632 | 参与产业发展，完成后受益 | 带动发展产业
11 |  | 萧县酒店镇2024年小麦赤霉病防控农药采购项目 | 新建 | 县农业农村局 | 酒店镇 杜龙升 | 酒店镇 | 通过采购高效对路农药，组织开展以小麦赤霉病为主兼治锈病、白粉病等病害的统防统治和绿色防控。 | 2024年6月底前 | 14.7 |  |  | 14.7 |  |  | 通过采购高效对路农药，实现小麦赤霉病病粒率控制在2%以下，危害损失控制在5%以内，白粉病、锈病病情指数控制在8以下，生物毒素控制在安全数量以下，保障粮食安全、农产品质量安全的目标。 | 19986 | 65775 | 参与产业发展，完成后受益 | 带动发展产业
12 |  | 萧县刘套镇2024年小麦赤霉病防控农药采购项目 | 新建 | 县农业农村局 | 刘套镇 李磊 | 刘套镇 | 通过采购高效对路农药，组织开展以小麦赤霉病为主兼治锈病、白粉病等病害的统防统治和绿色防控。 | 2024年6月底前 | 8.2 |  |  | 8.2 |  |  | 通过采购高效对路农药，实现小麦赤霉病病粒率控制在2%以下，危害损失控制在5%以内，白粉病、锈病病情指数控制在8以下，生物毒素控制在安全数量以下，保障粮食安全、农产品质量安全的目标。 | 10643 | 44705 | 参与产业发展，完成后受益 | 带动发展产业
13 |  | 萧县龙城镇2024年小麦赤霉病防控农药采购项目 | 新建 | 县农业农村局 | 龙城镇 张跃 | 龙城镇 | 通过采购高效对路农药，组织开展以小麦赤霉病为主兼治锈病、白粉病等病害的统防统治和绿色防控。 | 2024年6月底前 | 2.5 |  |  | 2.5 |  |  | 通过采购高效对路农药，实现小麦赤霉病病粒率控制在2%以下，危害损失控制在5%以内，白粉病、锈病病情指数控制在8以下，生物毒素控制在安全数量以下，保障粮食安全、农产品质量安全的目标。 | 6426 | 21373 | 参与产业发展，完成后受益 | 带动发展产业
14 |  | 萧县马井镇2024年小麦赤霉病防控农药采购项目 | 新建 | 县农业农村局 | 马井镇 王伟强 | 马井镇 | 通过采购高效对路农药，组织开展以小麦赤霉病为主兼治锈病、白粉病等病害的统防统治和绿色防控。 | 2024年6月底前 | 15.6 |  |  | 15.6 |  |  | 通过采购高效对路农药，实现小麦赤霉病病粒率控制在2%以下，危害损失控制在5%以内，白粉病、锈病病情指数控制在8以下，生物毒素控制在安全数量以下，保障粮食安全、农产品质量安全的目标。 | 25523 | 79973 | 参与产业发展，完成后受益 | 带动发展产业
15 |  | 萧县青龙集镇2024年小麦赤霉病防控农药采购项目 | 新建 | 县农业农村局 | 青龙集镇 况美彩 | 青龙集镇 | 通过采购高效对路农药，组织开展以小麦赤霉病为主兼治锈病、白粉病等病害的统防统治和绿色防控。 | 2024年6月底前 | 5.9 |  |  | 5.9 |  |  | 通过采购高效对路农药，实现小麦赤霉病病粒率控制在2%以下，危害损失控制在5%以内，白粉病、锈病病情指数控制在8以下，生物毒素控制在安全数量以下，保障粮食安全、农产品质量安全的目标。 | 6487 | 27965 | 参与产业发展，完成后受益 | 带动发展产业
16 |  | 萧县圣泉镇2024年小麦赤霉病防控农药采购项目 | 新建 | 县农业农村局 | 圣泉镇 姜新 | 圣泉镇 | 通过采购高效对路农药，组织开展以小麦赤霉病为主兼治锈病、白粉病等病害的统防统治和绿色防控。 | 2024年6月底前 | 11.7 |  |  | 11.7 |  |  | 通过采购高效对路农药，实现小麦赤霉病病粒率控制在2%以下，危害损失控制在5%以内，白粉病、锈病病情指数控制在8以下，生物毒素控制在安全数量以下，保障粮食安全、农产品质量安全的目标。 | 12000 | 60800 | 参与产业发展，完成后受益 | 带动发展产业
17 |  | 萧县石林乡2024年小麦赤霉病防控农药采购项目 | 新建 | 县农业农村局 | 石林乡 杨超峰 | 石林乡 | 通过采购高效对路农药，组织开展以小麦赤霉病为主兼治锈病、白粉病等病害的统防统治和绿色防控。 | 2024年6月底前 | 5.7 |  |  | 5.7 |  |  | 通过采购高效对路农药，实现小麦赤霉病病粒率控制在2%以下，危害损失控制在5%以内，白粉病、锈病病情指数控制在8以下，生物毒素控制在安全数量以下，保障粮食安全、农产品质量安全的目标。 | 7496 | 27365 | 参与产业发展，完成后受益 | 带动发展产业
18 |  | 萧县孙圩子镇2024年小麦赤霉病防控农药采购项目 | 新建 | 县农业农村局 | 孙圩子镇 张康 | 孙圩子镇 | 通过采购高效对路农药，组织开展以小麦赤霉病为主兼治锈病、白粉病等病害的统防统治和绿色防控。 | 2024年6月底前 | 10.7 |  |  | 10.7 |  |  | 通过采购高效对路农药，实现小麦赤霉病病粒率控制在2%以下，危害损失控制在5%以内，白粉病、锈病病情指数控制在8以下，生物毒素控制在安全数量以下，保障粮食安全、农产品质量安全的目标。 | 13000 | 50100 | 参与产业发展，完成后受益 | 带动发展产业
19 |  | 萧县王寨镇2024年小麦赤霉病防控农药采购项目 | 新建 | 县农业农村局 | 王寨镇 王亚华 | 王寨镇 | 通过采购高效对路农药，组织开展以小麦赤霉病为主兼治锈病、白粉病等病害的统防统治和绿色防控。 | 2024年6月底前 | 16.4 |  |  | 16.4 |  |  | 通过采购高效对路农药，实现小麦赤霉病病粒率控制在2%以下，危害损失控制在5%以内，白粉病、锈病病情指数控制在8以下，生物毒素控制在安全数量以下，保障粮食安全、农产品质量安全的目标。 | 17233 | 75434 | 参与产业发展，完成后受益 | 带动发展产业
20 |  | 萧县新庄镇2024年小麦赤霉病防控农药采购项目 | 新建 | 县农业农村局 | 新庄镇 张宜成 | 新庄镇 | 通过采购高效对路农药，组织开展以小麦赤霉病为主兼治锈病、白粉病等病害的统防统治和绿色防控。 | 2024年6月底前 | 14.7 |  |  | 14.7 |  |  | 通过采购高效对路农药，实现小麦赤霉病病粒率控制在2%以下，危害损失控制在5%以内，白粉病、锈病病情指数控制在8以下，生物毒素控制在安全数量以下，保障粮食安全、农产品质量安全的目标。 | 23495 | 75567 | 参与产业发展，完成后受益 | 带动发展产业
21 |  | 萧县闫集镇2024年小麦赤霉病防控农药采购项目 | 新建 | 县农业农村局 | 闫集镇 晁飞朋 | 闫集镇 | 通过采购高效对路农药，组织开展以小麦赤霉病为主兼治锈病、白粉病等病害的统防统治和绿色防控。 | 2024年6月底前 | 10.2 |  |  | 10.2 |  |  | 通过采购高效对路农药，实现小麦赤霉病病粒率控制在2%以下，危害损失控制在5%以内，白粉病、锈病病情指数控制在8以下，生物毒素控制在安全数量以下，保障粮食安全、农产品质量安全的目标。 | 13262 | 53658 | 参与产业发展，完成后受益 | 带动发展产业
22 |  | 萧县杨楼镇2024年小麦赤霉病防控农药采购项目 | 新建 | 县农业农村局 | 杨楼镇 黄蓓蓓 | 杨楼镇 | 通过采购高效对路农药，组织开展以小麦赤霉病为主兼治锈病、白粉病等病害的统防统治和绿色防控。 | 2024年6月底前 | 16.2 |  |  | 16.2 |  |  | 通过采购高效对路农药，实现小麦赤霉病病粒率控制在2%以下，危害损失控制在5%以内，白粉病、锈病病情指数控制在8以下，生物毒素控制在安全数量以下，保障粮食安全、农产品质量安全的目标。 | 24848 | 76450 | 参与产业发展，完成后受益 | 带动发展产业
23 |  | 萧县永堌镇2024年小麦赤霉病防控农药采购项目 | 新建 | 县农业农村局 | 永堌镇 李振 | 永堌镇 | 通过采购高效对路农药，组织开展以小麦赤霉病为主兼治锈病、白粉病等病害的统防统治和绿色防控。 | 2024年6月底前 | 5.9 |  |  | 5.9 |  |  | 通过采购高效对路农药，实现小麦赤霉病病粒率控制在2%以下，危害损失控制在5%以内，白粉病、锈病病情指数控制在8以下，生物毒素控制在安全数量以下，保障粮食安全、农产品质量安全的目标。 | 8533 | 26221 | 参与产业发展，完成后受益 | 带动发展产业
24 |  | 萧县张庄寨镇2024年小麦赤霉病防控农药采购项目 | 新建 | 县农业农村局 | 张庄寨镇 李宁 | 张庄寨镇 | 通过采购高效对路农药，组织开展以小麦赤霉病为主兼治锈病、白粉病等病害的统防统治和绿色防控。 | 2024年6月底前 | 19.5 |  |  | 19.5 |  |  | 通过采购高效对路农药，实现小麦赤霉病病粒率控制在2%以下，危害损失控制在5%以内，白粉病、锈病病情指数控制在8以下，生物毒素控制在安全数量以下，保障粮食安全、农产品质量安全的目标。 | 19950 | 78900 | 参与产业发展，完成后受益 | 带动发展产业
25 |  | 萧县赵庄镇2024年小麦赤霉病防控农药采购项目 | 新建 | 县农业农村局 | 赵庄镇 姜大郭 | 赵庄镇 | 通过采购高效对路农药，组织开展以小麦赤霉病为主兼治锈病、白粉病等病害的统防统治和绿色防控。 | 2024年6月底前 | 15.2 |  |  | 15.2 |  |  | 通过采购高效对路农药，实现小麦赤霉病病粒率控制在2%以下，危害损失控制在5%以内，白粉病、锈病病情指数控制在8以下，生物毒素控制在安全数量以下，保障粮食安全、农产品质量安全的目标。 | 23110 | 72380 | 参与产业发展，完成后受益 | 带动发展产业
26 |  | 萧县庄里镇2024年小麦赤霉病防控农药采购项目 | 新建 | 县农业农村局 | 庄里镇 孟卫东 | 庄里镇 | 通过采购高效对路农药，组织开展以小麦赤霉病为主兼治锈病、白粉病等病害的统防统治和绿色防控。 | 2024年6月底前 | 5.9 |  |  | 5.9 |  |  | 通过采购高效对路农药，实现小麦赤霉病病粒率控制在2%以下，危害损失控制在5%以内，白粉病、锈病病情指数控制在8以下，生物毒素控制在安全数量以下，保障粮食安全、农产品质量安全的目标。 | 6683 | 29780 | 参与产业发展，完成后受益 | 带动发展产业
27 |  | 萧县祖楼镇2024年小麦赤霉病防控农药采购项目 | 新建 | 县农业农村局 | 祖楼镇 吴英 | 祖楼镇 | 通过采购高效对路农药，组织开展以小麦赤霉病为主兼治锈病、白粉病等病害的统防统治和绿色防控。 | 2024年6月底前 | 9.6 |  |  | 9.6 |  |  | 通过采购高效对路农药，实现小麦赤霉病病粒率控制在2%以下，危害损失控制在5%以内，白粉病、锈病病情指数控制在8以下，生物毒素控制在安全数量以下，保障粮食安全、农产品质量安全的目标。 | 13250 | 47686 | 参与产业发展，完成后受益 | 带动发展产业
| 二、基础设施 | [7 empty] | 1083.47 |  |  | 1083.47
| （一）以工代赈 | [7 empty] | 133.47 |  |  | 133.47
28 |  | 萧县杜楼镇2024年基础设施建设以工代赈项目 | 改建 | 县发展改革委 | 杜楼镇 夏林 | 杜楼镇 杜庄村 | 改建混凝土道路1252.2平方米，户户通水泥混凝土道路10990平方米，安装护栏163米，下水道224.5米及检查井安装，排水暗渠43米，坑塘坡面压实6048平方米等。项目计划总投资206万元，其中投入市级衔接资金133.47万元。 | 2024年12月底前 | 133.47 |  |  | 133.47 |  |  | 通过改建混凝土道路1252.2平方米，户户通水泥混凝土道路10990平方米等工程，实现带动当地群众不低于30人参与务工，发放劳务报酬补不低于40.1万元，同时实现改善农村基础设施的目标。 | 210 | 633 | 参与项目申报、实施过程监督、建成后受益 | 带动就业务工、带动技术培训
| （二）和美乡村建设 | [7 empty] | 950 |  |  | 950
29 |  | 萧县白土镇2023年度张村和美乡村精品示范村项目 | 改建 | 县农业农村局 | 白土镇张前程 县锦安农业发展有限公司纵蕾 | 白土镇 张村 | 项目计划总投资约5737万元，建设内容包括葡堤原乡二期建设工程、精神文明建设项目、道路改建项目、公共环境提升项目、公厕建设项目、电力改造提升项目、户厕改造及污水管网铺设项目等。其中投入市级衔接资金400万元。 | 2025年12月底前 | 400 |  |  | 400 |  |  | 通过衔接资金投入，建设村内污水管网、道路及人居环境整治相关配套设施等，实现改善农村基础设施和人居环境的目标。 | 900 | 3643 | 项目申报、实施过程务工和监督、竣工后受益 | 改善脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户生产生活设施条件
30 |  | 丁里镇胜利社区浮绥村基础设施建设和人居环境整治提升项目 | 改建 | 县农业农村局 | 丁里镇 欧阳星 | 丁里镇 胜利社区 | 改建道路总长4500米，厚度12厘米（其中宽3.5米道路总长1500米，宽3米的道路总长3000米），扩建道路长1000米，厚度18厘米，扩建宽度1.5米；村内3处坑塘整治，消除黑臭水体、岸坡整治等；开展村内环境整治提升、污水管网提升及美丽庭院建设等 | 2024年12月底前 | 400 |  |  | 400 |  |  | 通过改建道路总长5500米，坑塘整治3处，村内环境整治、污水管网提升及美丽庭院建设等，实现改善农村基础设施和人居环境的目标。 | 637 | 2600 | 项目申报实施过程中监督、建成后受益 | 改善脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户生产生活设施条件
31 |  | 永堌镇许岗行政村岗北中心村“五小园”建设项目 | 新建 | 县农业农村局 | 永堌镇 李振 | 永堌镇 许岗村 | 利用房前屋后空地闲置地建设小花园、小菜园等“五小园”发展庭院经济，提升人居环境质量，实现经济和生态效益双赢 | 2024年12月底前 | 30 |  |  | 30 |  |  | 利用房前屋后空地闲置地建设小花园、小菜园等“五小园”发展庭院经济，提升人居环境质量，实现经济和生态效益双赢 | 300 | 1001 | 项目申报实施过程中监督、建成后受益 | 改善农村人居环境，提升村内基础设施，带动参与就业务工
32 |  | 官桥镇高庄行政村李寨中心村“五小园”建设项目 | 新建 | 县农业农村局 | 官桥镇 张伟建 | 官桥镇 高庄村 | 利用房前屋后空地闲置地建设小花园、小菜园等“五小园”发展庭院经济，提升人居环境质量，实现经济和生态效益双赢 | 2024年12月底前 | 30 |  |  | 30 |  |  | 利用房前屋后空地闲置地建设小花园、小菜园等“五小园”发展庭院经济，提升人居环境质量，实现经济和生态效益双赢 | 255 | 910 | 项目申报实施过程中监督、建成后受益 | 改善农村人居环境，提升村内基础设施，带动参与就业务工
33 |  | 庄里镇大蔡行政村大蔡中心村“五小园”建设项目 | 新建 | 县农业农村局 | 庄里镇 孟卫东 | 庄里镇 大蔡村 | 利用房前屋后空地闲置地建设小花园、小菜园等“五小园”发展庭院经济，提升人居环境质量，实现经济和生态效益双赢 | 2024年12月底前 | 30 |  |  | 30 |  |  | 利用房前屋后空地闲置地建设小花园、小菜园等“五小园”发展庭院经济，提升人居环境质量，实现经济和生态效益双赢 | 480 | 1120 | 项目申报实施过程中监督、建成后受益 | 改善农村人居环境，提升村内基础设施，带动参与就业务工
34 |  | 杜楼镇八庄行政村纵井中心村“五小园”建设项目 | 新建 | 县农业农村局 | 杜楼镇 夏林 | 杜楼镇 八庄村 | 利用房前屋后空地闲置地建设小花园、小菜园等“五小园”发展庭院经济，提升人居环境质量，实现经济和生态效益双赢 | 2024年12月底前 | 30 |  |  | 30 |  |  | 利用房前屋后空地闲置地建设小花园、小菜园等“五小园”发展庭院经济，提升人居环境质量，实现经济和生态效益双赢 | 209 | 1006 | 项目申报实施过程中监督、建成后受益 | 改善农村人居环境，提升村内基础设施，带动参与就业务工
35 |  | 圣泉镇单楼行政村李大楼中心村“五小园”建设项目 | 新建 | 县农业农村局 | 圣泉镇 姜新 | 圣泉镇 单楼村 | 利用房前屋后空地闲置地建设小花园、小菜园等“五小园”发展庭院经济，提升人居环境质量，实现经济和生态效益双赢 | 2024年12月底前 | 30 |  |  | 30 |  |  | 利用房前屋后空地闲置地建设小花园、小菜园等“五小园”发展庭院经济，提升人居环境质量，实现经济和生态效益双赢 | 282 | 989 | 项目申报实施过程中监督、建成后受益 | 改善农村人居环境，提升村内基础设施，带动参与就业务工
| 三、就业项目 | [7 empty] | 1350 |  |  | 1350
| （一）务工补助 | [7 empty] | 145 |  |  | 145
36 |  | 就业帮扶车间务工补助项目 | 新建 | 县人力资源社会保障局 | 县人力资源社会保障局 赵春云 | 各乡镇（街道） | 为在就业帮扶车间就业的脱贫劳动者按照每人每月200元标准给予就业补贴；按照吸纳稳定就业6个月以上脱贫劳动者人数，按每人每年2000-3000元的标准给予就业帮扶车间运营补贴 | 2024年12月底前 | 45 |  |  | 45 |  |  | 通过计划2023年底前补助参与就业帮扶车间务工的脱贫劳动者人数112人，实现脱贫人口（含监测帮扶对象）就业务工，增加家庭收入的目标 | / | 112 | 参与项目实施过程监督、带动就业 | 通过财政资金投入，鼓励脱贫人口（含监测帮扶对象）参与务工，增加家庭工资性收入，激发内生动力
37 |  | 脱贫劳动力跨省外出务工交通补助 | 新建 | 县人力资源社会保障局 | 县人力资源社会保障局 赵春云 | 各乡镇（街道） | 对符合条件跨省外出务工脱贫人口和监测对象落实一次性交通补助。按照省外就业地距户籍所在地200公里范围以内、200-500公里、500公里以来，分别落实每人300元、400元和500元的交通补助。 | 2024年12月底前 | 100 |  |  | 100 |  |  | 通过对符合条件外出跨省务工脱贫人口和监测对象落实就业补助，实现激发脱贫群众依靠劳动增收的目标。 | / | 2500 | 项目申报、实施过程监督、务工带动增收 | 以提供就业交通补助的形式，增加脱贫户收入同时，有效激发脱贫劳动者内生动力。
| （二）公益性岗位 | [7 empty] | 1205 |  |  | 1205
38 |  | 公益岗位项目 | 新建 | 县人力资源社会保障局 | 县人力资源社会保障局 赵春云 | 各乡镇（街道） | 用于开发保洁、保安、河道巡护员、环境监督员、村部保洁员和互助岗等岗位，月工资补助标准为400-600元/人 | 2024年12月底前 | 1205 |  |  | 1205 |  |  | 通过实施农村脱贫人口（含监测帮扶对象）就业岗位约4300个，实现带动建档立卡人口家庭收入的目标 | / | 4300 | 项目申报、实施过程监督、务工带动增收 | 以提供就业岗位的形式，增加脱贫户收入同时，有效激发脱贫劳动者内生动力
| 四、教育项目 | [7 empty] | 375 |  |  | 375
| （一）雨露计划 | [7 empty] | 375 |  |  | 375
39 |  | 萧县2024年雨露计划项目 | 新建 | 县教育体育局 | 县教育体育局 刘广明 | 各乡镇（街道） | 按照每学期1500元/人的标准，对符合条件的脱贫户家庭子女落实中高职教育资助 | 2024年12月底前 | 375 |  |  | 375 |  |  | 为脱贫户家庭中职高职学生进行补助，减轻脱贫户（监测对象）家庭子女教育负担 | / | 2500 | 参与项目申报、实施过程监督、建成后受益 | 以教育补贴的形式，减轻脱贫户（监测对象）家庭教育支出负担