{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":10,"n_cols":16,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[1,6,2,6],[1,7,2,7],[1,8,2,8],[1,9,2,9],[1,10,2,10],[1,11,1,12],[1,13,2,13],[1,14,2,14],[1,15,2,15]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["萧县永堌镇2024年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划完成情况明细表"]
["序号","项目名称","建设\n性质","主管部门","实施单位和责任人","项目实施地点","建设任务和补助标准\n（内容及规模）","时间进度\n(完成时限）","资金规模(万元）","绩效目标","完成情况","受益对象",null,"群众参与","联农带农机制","实现情况"]
[{"$nulls":11},"户数","人数"]
[1,"萧县永堌镇许岗子村岗北自然村雨污水管网项目","新建","县农业农村局","永堌镇\n李振","永堌镇\n许岗子村","新建污水主管网2564米，支管网2000米，入户管约4500米；新建雨水管网3765米，道路破损修复约7064平方米及相关配套设施。","2024年12月底前",823,"通过建设村内污水管网总长约9064米，雨水管网总长约3765米，破损路面修复约7064平方米及相关配套设施等，实现改善农村基础设施和人居环境的目标。","已完成",319,1028,"项目申报、实施过程监督、竣工后受益","改善脱贫人口（含监测帮扶对象）及一般农户生产生活设施条件","已实现"]
[2,"永堌镇山窝行政村王山窝中心村山河子河道治理","改建","县农业农村局","永堌镇\n李振","永堌镇\n山窝村","王山窝中心村山河子河道清淤7000平方米、岸坡整治2000平方米。","2024年12月底前",41,"通过实施7000平方米河道清淤及2000平方米岸坡整治等，实现改善农村基础设施和人居环境整治的目标。","已完成",340,1201,"项目申报、实施过程监督、竣工后受益","改善农户生产生活设施条件，提升村内基础设施水平","已实现"]
[3,"永堌镇山窝行政村王山窝中心村道路建设项目","改建","县农业农村局","永堌镇\n李振","永堌镇\n山窝村","王山窝自然村村内道路路面加宽，共计2900平方米。","2024年12月底前",30,"通过建设村内道路拓宽2900平方米，实现改善农村基础设施的目标。","已完成",340,1201,"项目申报、实施过程监督、竣工后受益","改善农户生产生活设施条件，提升村内基础设施水平","已实现"]
[4,"永堌镇山窝行政村王山窝中心村小桥安全设施建设项目","改建","县农业农村局","永堌镇\n李振","永堌镇\n山窝村","王山窝22个小桥安全防护设施建设。","2024年12月底前",66,"通过对村内22处小桥实施安全防护设施，实现改善农村基础设施和人居环境整治的目标。","已完成",340,1201,"项目申报、实施过程监督、竣工后受益","改善农户生产生活设施条件，提升村内基础设施水平","已实现"]
[5,"永堌镇山窝行政村王山窝自然村环境整治项目","改建","县农业农村局","永堌镇\n李振","永堌镇\n山窝村","王山窝中心村环境整治项目，包括墙面修复1000平方米、路牙石1600米、填土800平方米，挡土墙建设800平方米。","2024年12月底前",46,"通过建设1000平方米墙面修复、1600米路牙石施工及土方800平方米、挡土墙800平方米建设等，实现改善农村基础设施和人居环境整治的目标。","已完成",340,340,"项目申报、实施过程监督、竣工后受益","改善农户生产生活设施条件，提升村内基础设施水平","已实现"]
[6,"萧县永堌镇2024年小麦赤霉病防控农药采购项目","新建","县农业农村局","永堌镇\n李振","永堌镇","通过采购高效对路农药，组织开展以小麦赤霉病为主兼治锈病、白粉病等病害的统防统治和绿色防控。","2024年6月底前",5.9,"通过采购高效对路农药，实现小麦赤霉病病粒率控制在2%以下，危害损失控制在5%以内，白粉病、锈病病情指数控制在8以下，生物毒素控制在安全数量以下，保障粮食安全、农产品质量安全的目标。","已完成",8533,26221,"参与产业发展，完成后受益","带动发展产业","已实现"]
[7,"永堌镇许岗行政村岗北中心村“五小园”建设项目","新建","县农业农村局","永堌镇\n李振","永堌镇\n许岗村","利用房前屋后空地闲置地建设小花园、小菜园等“五小园”发展庭院经济，提升人居环境质量，实现经济和生态效益双赢","2024年12月底前",30,"利用房前屋后空地闲置地建设小花园、小菜园等“五小园”发展庭院经济，提升人居环境质量，实现经济和生态效益双赢","已完成",300,1001,"项目申报实施过程中监督、建成后受益","改善农村人居环境，提升村内基础设施，带动参与就业务工","已实现"]